Долинська міська рада

Калуського району Івано-Франківської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 25.11.2024				№ 1130

м. Долина

Звіт про стан впровадження

Європейської Енергетичної Відзнаки

в Долинській територіальній громаді

у 2024 році

Заслухавши звіт про стан впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Долинській територіальній громаді у 2024 році, та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Звіт про стан впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Долинській територіальній громаді у 2024 році взяти до відома (додається).

Міський голова								Іван ДИРІВ

Додаток до рішення виконавчого комітету

25.11.2024 № 1130

Звіт

про стан впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки

в Долинській територіальній громаді у 2024 році

План дій Долинської міської ради з впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки на 2023-2026 роки (далі – План дій) затверджений рішенням міської ради від 30.03.2023 № 2082-30/2023 з метою посилення енергетичної безпеки, організаційно-адміністративної спроможності, покращення якості енергетичних послуг, захисту довкілля та забезпечення сталого розвитку громади.

Впродовж 2024 року вдалось виконати ряд заходів на виконання Плану дій:

| № заходу згідно переліку критеріїв ЄЕВ | Передбачені Планом заходи | Відповідальний виконавець | Джерело фінансування | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Розвиток та територіальне планування |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Розроблення та затвердження комплексного плану просторового розвитку територій громади, генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій, їх оновлення та внесення змін до них | Відділ містобудування та архітектури | Міський бюджет | Рішенням Долинської міської ради від 18.11.2021 № 1152-17/2021надано дозвіл на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Долинської територіальної громади. Рішенням Долинської міської ради від 23.10.2024 № 2922-48/2024 «Про програму забезпечення містобудівною документацією та ведення містобудівного кадастру Долинської ТГ на 2025-2027 роки» передбачено кошти на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Долинської територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області. |
| 1.1.2 | Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату | Відділ сталого енергетичного розвитку | Міський бюджет | Рішенням Долинської міської ради від 17.07.2024 № 2754-47/2024 затверджено План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Долинської територіальної громади до 2030 року |
| 1.1.4 | Розробка Концепції адаптації та пом'якшення до змін клімату Долинської ТГ | Відділ сталого енергетичного розвитку | Міський бюджет | Розроблено як один з розділів в ПДСЕРК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.5 | Розробка Стратегії поводження з відходами в громаді (роздільний збір, сортування, переробка, тощо) | Управління благоустрою та інфраструктури | Міський бюджет | Для забезпечення роздільного збору та сортування і переробки ТПВ закуплено нові євро контейнери в кількості 26 шт. та проводиться відповідна робота. |
| 1.2.1 | Використання незадіяних земель комунальної власності для висаджування енергетичних культур з метою використання їх для опалення бюджетних будівель | Управління благоустрою та інфраструктури, відділ земельних ресурсів, відділ сталого енергетичного розвитку | Міський бюджет, грант, інвестиції | Визначено земельні ділянки для висаджування енергетичних культур, вилучені з користування НГВУ «Долинанафтогаз» (орієнтовно 50 га). Проведено вивчення оптимальних енергетичних культур, з яких самими оптимальними для нашого регіону є енергетична верба та міскантус |
| 1.2.1 | Запровадження елементів ГІС систем з енергетичним та просторовим плануванням | Відділ містобудування та архітектури, управління благоустрою та інфраструктури | Міський бюджет, грант | За 2024 рік проведено значний об’єм робі по проведенню інвентаризації різних об’єктів комунальної сфери, а саме виготовлено частину паспортів доріг, мереж вуличного освітлення, обліковано ряд вулиць на рахунок наявних зелених насаджень та обстежено технічний стан дитячих ігрових форм на території громади |
| 2. Муніципальні будівлі та споруди |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Розробка Програми підвищення енергоефективності для муніципальних будівель зі збільшенням використання ВДЕ | Відділ сталого енергетичного розвитку | Міський бюджет | Розроблено Програму сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату Долинської територіальної громади на 2025-2027 роки |
| 2.1.4 | Будівництво або термомодернізація певних бюджетних будівель | Управління ЖКГ, комунальні підприємства, установи, заклади | Міський бюджет, грант, кредит | Реалізується проект з комплексної термомодернізації Долинського ліцею № 4 за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Відібраний для фінансування проект «SOS дбаємо про здоров’я дітей» транскордонної Програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027, який передбачає в тому числі комплексну термомодернізацію будівлі Центру здоров’я дитини КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» за адресою м.Долина вул.Антоновича 23. Подано заявку на реалізацію проекту «Долина та Бая-Спріє сприяють зміцненню здоров'я мешканців», який передбачає комплексну термомодернізацію терапевтичного корпусу КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» за адресою м.Долина вул.О.Грицей 15. |
| 2.2.1 | Створення кластерної моделі теплопостачання бюджетних будівель на основі використання твердої біомаси | Управління благоустрою та інфраструктури, КП "Комунгосп", відділ земельних ресурсів, відділ сталого енергетичного розвитку | Міський бюджет, грант, інвестиції | На базі КП «Комунгосп» організовано заготівлю дров для власних потреб для опалення господарських та виробничих приміщень, та на регулярній основі відбувається заготівля щепи з хмизу, який утворюється після видалення аварійних дерев та чагарників. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.2 | Вивчення можливості та доцільності встановлення електрогенеруючого обладнання на муніципальних об'єктах | Відділ сталого енергетичного розвитку, комунальні заклади, підприємства, управління ЖКГ | Міський бюджет, грант, кредит | Проаналізовано та визначено об’єкти, на яких першочергово потрібно встановлювати сонячні електростанції. Розроблено техніко-економічні обґрунтування на встановлення СЕС для КНП «Долинська багатопрофільна лікарня», для Центру здоров’я дитини, ЗДО «Золота рибка», ЗДО «Теремок», Долинська ДЮСШ, ЗДО «Зірочка». Реалізуються проекти зі встановлення СЕС на ЗДО «Золота рибка» та будівлі Центру здоров’я дитини КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» за кошти благодійної допомоги ПАТ «Укрнафта». Встановлено сонячну станцію на ЗДО «Теремок» потужністю 16,2 кВт та на очисних спорудах КП «Водоканал» потужністю 140 кВт. Ведуться роботи по встановленню СЕС на водозаборі КП «Водоканал» потужністю 120 кВт та підкачувальній станції КП «Водоканал» в с.Мала Тур’я. Виготовляється проектна документація для встановлення СЕС на будівлі Долинської ДЮСШ. |
| 2.2.3 | Проведення енергоаудитів для всіх бюджетних будівель громади | Управління ЖКГ, комунальні установи, заклади, підприємства | Міський бюджет | Загалом енергоаудити проведено для 23-х бюджетних будівель громади |
| 2.2.3 | Модернізація систем опалення, заміна котлів, промивка внутрішньобудинкових систем, термоізоляція або заміна розподільчих трубопроводів системи теплопостачання бюджетних будівель | Управління ЖКГ, комунальні установи, заклади, підприємства, відділ сталого енергетичного розвитку | Міський бюджет, грант, кредит | В рамках проекту по термомодернізації Ліцею № 4 заплановано заміну системи опалення закладу з встановленням індивідуального теплового пункту. Токож захід із заміни котлів та котельного обладнання передбачено в Плані дій сталого енергетичного розвитку та клімату Долинської територіальної громади до 2030 року. |
| 2.3.1 | Заміна всіх існуючих світильників на вулицях, дорогах та скверах на LED | Управління благоустрою та інфраструктури, КП "Комунгосп" | Міський бюджет, грант, кредит | КП «Комунгосп» протягом року проведена робота по заміні більше 340 світло точок на енергоефективні |
| 2.3.1 | Модернізація системи зовнішнього освітлення в громаді | Управління благоустрою та інфраструктури, КП "Комунгосп" | Міський бюджет, грант, кредит | Проведено модернізацію Шаф управління вуличного освітлення та заміну мереж вуличного освітлення на СІП в межах м. Долина та прилеглих сіл. |
| 2.3.1 | Модернізація та розбудова системи світлофорного регулювання | Управління благоустрою та інфраструктури, КП "Комунгосп" | Міський бюджет, кредит | Проводені розрахунки та проектування для відновлення світлофорного об’єкту на перехресті вул. Обліски та пр. Незалежності. Орієнтовна вартість робіт 1500 тис.грн. |
| 2.3.2 | Промоція ощадливого використання води в закладах бюджетної сфери (особливо школи, садочки) | Відділ сталого енергетичного розвитку, управління освіти | Міський бюджет, грант | Розроблено інструкцію з ощадливого використання енергоносіїв в бюджетних будівлях Долинської територіальної громади (Розпорядження міського голови від 11.10.2022 № 292). Крім того, в рамках проведення Днів сталої енергії проводились заходи з пропагування ощадливого використання енергії. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Постачання та розподіл |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Використання "розумного" обліку споживання енергоресурсів та обміну даними - встановлення розумних лічильників | КП «Водоканал», інші постачальники енергії | Міський бюджет, грант, кредит | Придбано та змонтовано 5 ультразвукових лічильників для комерційного обліку спожитої води іншими територіальними громадами Болехів (Гузіїв), Вигода, Баня Лисовицька. |
| 3.2.3 | Інформування мешканців щодо рівня енергоспоживання та можливостей економії | Відділ сталого енергетичного розвитку | Міський бюджет | На сайті міської ради створено розділ «Енергоефективність», де постійно розміщується корисна інформація з питань енергоефективності, зокрема щодо участі в Програмі «Енергодім». Також подібна інформація постійно висвітлюється в соціальних мережах. |
| 3.3.3 | Вивчення можливості та доцільності встановлення електрогенеруючого та енергоакумулюючого обладнання та сприяння встановленню на території громади | Відділ сталого енергетичного розвитку | Міський бюджет, грант, кредит | Проаналізовано комунальні об’єкти, які першочергово потребують встановлення електрогенеруючого обладнання. Проводиться робота по встановленні даного обладнання. Заплановано будівництво станції акумуляції електроенергії потужністю 4 МВт. |
| 3.3.4 | Визначення потенціалу використання скидного тепла та когенерації насамперед на найбільших котельнях муніципальних будівель (освіта, охорона здоров'я) та на об'єктах промисловості | Відділ сталого енергетичного розвитку, промислові підприємства | Міський бюджет, грант, кредит | Дане питання розглядається в рамках проекту «Створення Сотової енергетичної мережі». Вивчається питання встановлення газопоршневих установок на модульних котельнях, які орендує ТОВ «Альтеренерджі Долина», в тому числі використання скидного тепла. |
| 3.4.1 | Оптимізація роботи системи водопостачання | КП «Водоканал» | Міський бюджет, грант, кредит | Придбано: – насос 1Д 1250-125 в комплекті з муфтою для безперебійної подачі води до споживачів. – насос типу СА-80-26А в комплекті з електродвигуном 75 кВ та станцією управління і захисту з плавним пуском для подачі води на Болехівський напрямок. З метою економії коштів на електроенергію (за рахунок ринкової ціни на електроенергію у нічний час) тривалість нічної закачки доведено до 75,9%. Проведено капітальний ремонт насоса 1Д 1250-125 в комплекті з високовольтним двигуном 500 кВт. |
| 3.4.1 | Вивчення можливості перенесення водозабору з с. Княжолука вище смт Вигода | КП «Водоканал» | Міський бюджет, грант, кредит | Розроблено ТЕО проекту «Реконструкція водозабору зі зміною джерела водопостачання м.Долина Івано-Франківської області» (дата розроблення - 2015 рік). Враховуючи рельєф місцевості нашої громади, проектом передбачається будівництво водозабору на висотній відмітці над рівнем моря не менше ніж 500 метрів, що забезпечить самопливну подачу води від водозабору на фільтрувальну станцію, а потім – на існуючі резервуари чистої води. Ідеальним місцем є побудова водозабору на річці Мізунька у с. Новий Мізунь. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.4.1 | Запровадження 100% обліку холодної води | КП «Водоканал» | Міський бюджет | Станом на 01.11.2024, у 12683 з 13316 абонементів встановлено лічильники комерційного обліку спожитої води, що становить 95,2 %. |
| 3.4.1 | Реконструкція і модернізація системи водопостачання та водовідведення | КП «Водоканал» | Міський бюджет | - придбано водопровідні труби на суму 732 373 грн. (ПЕ 100 225х13,4 SDR 17 в кількості 1060 метрів, ПЕ 100 110х6,6 SDR 17 в кількості 100 метрів, ПЕ 100 90х5,4 SDR 17 в кількості 50 метрів) – загальна протяжність 1210 м. - придбано водопровідні труби різних діаметрів ( ПЕ 100 D90-1300м, ПЕ 100 D63-1300м, ПЕ 100 D50 – 600 м, ПЕ 100 D40 – 600 м) та комплектуючі до них на суму 334 200 грн - в якості гуманітарної допомоги отримано трансформатор потужністю 1000 кВА для перетворення напруги 6000 вольт на 380 вольт. - проведено заміну аварійної ділянки трубопроводу (промзона) діаметром 110 мм протяжністю 110 м. - проведено заміну аварійної ділянки трубопроводу (підвідний водопровід до с. Солуків) діаметром 63 мм протяжністю 700м. - замінено 450 лічильників на антимагнітні, повірено 313лічильників, поклеєно 765 магнітних стрічок. |
| 3.4.3 | Капітальні ремонти та реконструкції парків і зелених зон | Управління благоустрою та інфраструктури | Міський бюджет, грант | Розроблено проектно-кошторисну документацію, проведено держзакупівлю та укладено договір на виконання робіт по будівництву території рекреаційно-відпочинкової зони навколо міського ставу в межах вул. Шевченка-Міцкевича в м. Долина. |
| 3.5.4 | Реконструкція та будівництво мереж дощової каналізації, де є необхідність | Управління благоустрою та інфраструктури, відділ містобудування та архітектури, КП «Комунгосп» | Міський бюджет, грант, кредит | Розроблено проектно-кошторисну документацію, проведено держзакупівлю та укладено договір на виконання робіт по будівництву каналізаційної та водопровідної мережі по вул. Чорновола-Молодіжна в м Долина. |
| 3.6.1 | Удосконалення/створення первинної інфраструктури для роздільного збору відходів | Управління благоустрою та інфраструктури, КП «Комунгосп» | Міський бюджет, грант | Працівниками Управління благоустрою та КП «Комунгосп» постійно проводиться робота з населенням громади по впровадженню роздільного збору побутових відходів, запроваджена мережа сміттєвих майданчиків, на яких встановлені відповідні контейнери, з яких регулярно вивозяться відходи та потрапляють в спеціальне приміщення для сортування та пресування. В подальшому спресована вторинна сировина йде на реалізацію сертифікованим підприємствам. |
| 3.6.1 | Налагодження системи збору крупногабаритних відходів | Управління благоустрою та інфраструктури, КП «Комунгосп» | Міський бюджет, грант | На кожному сміттєвому майданчику визначені спеціально відведені місця для збору та тимчасового зберігання негабаритних відходів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Мобільність |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Розробка та впровадження муніципальної політики управління паркувальним простором | Управління благоустрою та інфраструктури, відділ містобудування та архітектури | Міський бюджет | Сектор оперативного реагування управлінні благоустрою проводить активну роботу над боротьбою з паркуванням транспортних засобів в невстановлених місцях, виносяться адміністративні постанови на порушників. В той же час, по зверненням громадян, в межах чинного законодавства, готуються і подаються проекти рішень до виконавчого комітету ради на облаштування стоянок. |
| 4.2.2 | Проектування будівництва, капітальних ремонтів та реконструкцій вулиць, що належать до основних транспортних осей | Відділ містобудування та архітектури, управління благоустрою та інфраструктури | Міський бюджет, державний бюджет | Розроблено робочий проект «Будівництво міжплощадочних автомобільних доріг у індустріальному парку в м. Долина» Державним підприємством Український державний інститут з проектування об’єктів дорожнього господарства Івано-Франківський відділ комплексного проектування; розроблено проекти реконструкції вул. Грушевського та проспекту Незалежності у м. Долина. |
| 4.2.3 | Облаштування привабливого дизайну громадських просторів | Управління благоустрою та інфраструктури, відділ містобудування та архітектури | Міський бюджет, грант | Рішенням виконавчого комітету Долинської міської ради від 18.11.2022 № 569 затверджено схему благоустрою території по вул. Грушевського без зовнішньої реклами (навпроти багатоквартирних житлових будинків по вул. Грушевського 17, 19, 21) у м. Долина. |
| 4.4.1 | Впровадження електронних систем в громадському транспорту у співпраці з перевізниками | Відділ місцевої економіки, торгівлі, транспорту та АПК | Міський бюджет | Запровадження АСОП та GPS-моніторингу в пасажирському транспорті Долинської ТГ включено до проекту Стратегії розвитку Долинської територіальної громади на період до 2027 року. |
| 4.4.1 | Оптимізація мережі та графіків руху громадського транспорту | Відділ місцевої економіки, торгівлі, транспорту та АПК | Міський бюджет | Відновлено додаткові рейси по міських автобусних маршрутах. |
| 5. Внутрішня організація |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Мотивація та інтеграція фахівців, що дотичні до напрямків впровадження ЄЕВ через систему преміювання, бонусів, тематичних поїздок, тощо за згенеровані ідеї, ініціативи, нововведення у сфері енергоефективності | Місцева влада | Міський бюджет | Працівники, дотичні до впровадження ЄЕВ брали участь у тематичних поїздках, присвячених енергоефективності, зокрема у двох форумах ЄЕВ в м.Київ, у інформаційному семінарі Європейського тижня мобільності в Україні 2023 в м.Івано-Франківськ, в презентації проміжних результатів з оцінки вразливості секторів економіки до зміни клімату в м.Івано-Франківськ, у тренінгу на тему «Впровадження ПДСЕРК у секторах будівель, вуличного освітлення та ВДЕ» в м.Чернівці та ін. |
| 5.2.3 | Підготовка Положення про подальше навчання (і/або розділ в положенні про персонал) кадрів у сфері енергетики та клімату | Управління правового і кадрового забезпечення | Міський бюджет | Згідно Положення про управління правового і кадрового забезпечення Долинської міської ради (затверджено рішенням міської ради від 25.02.2020 № 464-13/2020), відділ організовує підготовку, підвищення кваліфікації регулярне навчання працівників шляхом участі в курсах, тренінгах, лекціях, інформаційних вебінарах, екскурсіях та навчальних візитах, обміні досвідом, участі в грантових проектах відповідного напрямку. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.3.1 | Планування бюджету на енергетичну та кліматичну політику громади, зокрема на розробку основних концепцій/програм, залучення необхідних кадрів, експертів | Відділ сталого енергетичного розвитку, фінансове управління | Міський бюджет | В міській раді розроблено Програму сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату Долинської територіальної громади на 2025-2027 роки, де передбачено кошти на залучення фахівців та експертів до розробки планів, концепцій, ТЕО) |
| 6. Комунікація та співпраця |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Співпраця з промисловістю та бізнесом, у т.ч. з питань енергоефективності та клімату | Управління економіки, відділ сталого енергетичного розвитку | Міський бюджет | Налагоджена співпраця з НТК «Енпаселектро», ТзОВ, «Нафтогазбудінформатика» з питань створення Сотової енергетичної мережі громади. Зменшено ставку орендної плати за землю ТОВ «Мітракон Долина» на 50%, виділено значну земельну ділянку ТОВ «Енергоатлант» для розміщення, будівництва, експлуатації і обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій. Проведено конференцію «Співробітництво задля енергетичної безпеки громад» за участі представників бізнесу, наукової спільноти та місцевого самоврядування. Проведено ряд зустрічей з потенційними інвесторами щодо освоєння еко-індустріального парку. Проведено конкурс з вибору керуючої компанії «Першого еко-індустріального парку». |
| 6.3.3 | Організація регулярних фермерських ринків локальних виробників | Управління економіки | Міський бюджет | Проведено Свято Бойківського меду та ремесел. Проведено Різдвяний ярмарок. Проведено щотижневі ярмарки сільськогосподарської продукції «БоЄсвоЄ» (весняно-осінній період). Спільно Вигодською та Болехівською громадами з проведено дводенний інфотур для туристичних фірм та блогерів. |
| 6.3.3 | Забезпечення зв'язків між місцевими постачальниками сировини, виробниками продукції, та споживачами | Управління економіки | Міський бюджет, грант, інвестиції | - Надано консультації агровиробникам громади. Проведено передачу насіння овочевих культур (капусти, томатів, цибулі, моркви, редиски та ін.) по всіх населених пунктах жителям громади (ВПО) в межах проекту «Згуртовані громади». |

Начальник відділу сталого енергетичного

розвитку та адаптації до змін клімату								Андрій МАРТИН