

**Долинська міська рада**

Калуського району Івано-Франківської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

Від 28.05.2024 **№ 994**

м. Долина

**Про представлення результатів впровадження**

**проєкту «Співпраця задля покращення**

**медичного обслуговування в Долині та Бая-Спріє»,**

**що реалізовуються в рамках «Спільної**

**операційної програми Румунія-Україна 2014-2020»**

Відповідно до представленого звіту щодо результатів впровадження проєкту «Співпраця задля покращення медичного обслуговування в Долині та Бая-Спріє», що реалізовуються в рамках «Спільної операційної програми Румунія-Україна 2014-2020», виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

Представлення результатів впровадження проєкту «Співпраця задля покращення медичного обслуговування в Долині та Бая-Спріє», що реалізовуються в рамках «Спільної операційної програми Румунія-Україна 2014-2020» згідно додатку (додається) взяти до відома.

Міський голова Іван ДИРІВ

Додаток до рішення виконавчого комітету

від 28.05.2024 № 994

**Представлення результатів впровадження проєкту «Співпраця задля покращення медичного обслуговування в Долині та Бая-Спріє».**

Проєкт «Співпраця задля покращення медичного обслуговування в Долині та Бая-Спріє», був реалізований за фінансової підтримки ЄС в рамках Спільної операційної програми «Румунія-Україна 2014-2020».

Кошторисна вартість проєкту 226 678,58 євро (в тому числі грант для Долини – 193 678,58 євро, співфінансування міської ради – 33 000 євро).

Реалізації проєкту завершилась 16 грудня 2023 року.

**В рамках проєкту були здійснені наступні заходи:**

* Капітальний ремонт приміщень КНП «Центр первинної медичної допомоги» Долинської міської ради (далі – «ЦПМД»), а також входу, коридору і кабінетів (перший поверх) Консультативно-діагностичного центру КНП «Долинська багатопрофільна лікарня», що знаходяться за адресою вул. О. Грицей 15, м. Долина, Івано-Франківська обл.
* Оснащення приміщень ЦПМД меблями та комп’ютерною технікою. Додатково придбано мультимедійний проектор для проведення тренінгів, конференцій та онлайн зустрічей.
* Закупівля медичного обладнання (апарат УЗД, апарат ЕКГ, лабораторні аналізатори і витратні матеріали до них, джерело безперебійного живлення для аналізаторів, бінокулярні мікроскопи, дистилятор, бокс для стерильних робіт та інше дрібне обладнання).
* Проведено навчання та обмін досвідом між медичними працівниками центрів первинної медичної допомоги в партнерських громадах. Лікарі з Долини відвідали Бая-Спріє, а для лікарів з Бая Спріє був організований онлайн обмін досвідом. Крім того відбувся тренінг для лікарів на тематику взаємодії з пацієнтами та протидії психологічному вигоранню.
* Проведено інформаційно просвітницьку кампанію для підвищення поінформованості населення про послуги що надаються ЦПМД та про проєкт. В рамках даної кампанії було здійснено друк брошур, листівок, банерів, інформаційних наліпок, таблиць та газети, а також були організовані заходи для їх розповсюдження. Інформація про хід реалізації проєкту та його результати висвітлювались на сайті міської ради та на радіо. Також було проведено соціологічне дослідження для виявлення рівня охоплення мешканців громади первинними медичними послугами. На завершення проєкту була проведена підсумкова конференція в Долині за участю Партнерів проєкту, представників медичної спільноти, ЗМІ та громадськості.

Загальні витрати за проєктом склали 6 418 311,81 грн. (190 416,73 євро)

Проєкт передбачає регулярну звітність перед органом управління програмою Міністерства розвитку державних робіт та управління Румунії. Процес звітування проєкту відбувається з 16 грудня 2023 року і до тепер. Етапи звітності включають такі пункти:

1. Підготовка звітної документації про реалізацію проєкту (фінансовий та описовий звіти разом з фінансовими та технічними доказами реалізації проєкту).
2. Аудиторська перевірка звітності Головного партнера українським аудитором та формування індивідуального звіту.
3. Аудиторська перевірка звітності Партнера (Бая Спріє) румунським аудитором та формування індивідуального звіту.
4. Підготовка консолідованого звіту на основі двох індивідуальних звітів українським аудитором.
5. Відправка пакету звітності (індивідуальні консолідовані аудиторські висновки, фінансовий та описовий звіт разом з фінансовими та технічними доказами та висновком СТС) в Спільний Технічний Секретаріат для верифікації.
6. Контрольний візит представників Спільного Технічного Секретаріату до обох партнерів проєкту для моніторингу досягнутих результатів та формулювання висновку.
7. Відправка офіцером з моніторингу імплементації проєкту всього пакету документів в Орган Управління.
8. Фінальний висновок Органу Управління і офіційне закриття проєкту.

Станом на травень 2024 року пройдені з 1 по 7 етап звітування. Очікуємо фінального висновку та закриття проєкту.

Начальниця

управління зовнішніх

зв’язків та місцевого розвитку Ірина ЯРЕМЧУК