Проєкт

**Долинська міська рада**

Калуського району Івано-Франківської області

восьме скликання

(сорок друга сесія)

**РІШЕННЯ**

Від 18.01.2024 **№ \_\_\_\_\_-42/2024**

м. Долина

**Про хід виконання у 2023 році програми**

**забезпечення пожежної безпеки на території**

**Долинської ТГ на 2022 – 2024 роки**

Відповідно до пункту 4 програми забезпечення пожежної безпеки на території Долинської ТГ на 2022 – 2024 роки, затвердженої рішенням сесії Долинської міської ради від 18.11.2021 № 1080-17/2021, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Затвердити звіт про хід виконання у 2023 році програми забезпечення пожежної безпеки на території Долинської ТГ на 2022 – 2024 роки.

2. Роботу по виконанню Програми у 2023 році вважати \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Міський голова Іван ДИРІВ

Додаток до рішення міської ради

від 18.01.2023 № \_\_\_\_\_-42/2023

**Звіт**

**про хід виконання у 2023 році програми забезпечення пожежної безпеки**

**на території Долинської ТГ на 2022 – 2024 роки**

(станом на 01.01.2024)

В 2023 році на виконання програми забезпечення пожежної безпеки на території Долинської ТГ на 2022 – 2024 роки передбачалось фінансування в сумі 550,0 тис. грн.

Станом на 01.01.2024 року на виконання заходів Програми профінансовано 490,0 тис. грн. для:

- придбання воріт промислових секційних, будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом, засобів зв'язку;

- заміна твердопаливного котла, поточний ремонт системи опалення та придбання матеріалів для проведення даних робіт.

Детальніше інформація виконання заходів з розділу V «Перелік заходів та обсяги фінансування програми забезпечення пожежної безпеки на території Долинської ТГ на 2022-2024 роки» наведена в таблиці.

Начальник 10 ДПРЧ (м. Долина)

3 ДПРЗ (м. Калуш) ГУ ДСНС України

в Івано-Франківській області Роман МЕЛЬНИК

**Перелік заходів та обсяги фінансування програми забезпечення пожежної безпеки на**

**території Долинської ТГ на 2022-2024 роки**

**(виконання у 2023 році станом на 01.01.2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування заходу** | **Виконавець** | **Орієнтовні обсяги фінансування,**  **тис. грн** | | | | **Очікувані результати** |
| **в т.ч. за джерелами фінансування** | | | |  |
| **міський бюджет** | | | **інші джерела** |
| **2022** | **2023** | **2024** |
| 3.1 | Розвиток матеріально-технічної бази пожежної охорони (будівництво, реконструкція, ремонт пожежних депо,  придбання нових зразків протипожежної техніки, воріт промислових секційних, металевих шаф для роздягальні, будівельних матеріалів  для проведення ремонтних робіт господарським способом, забезпечення пожежників засобами пожежогасіння, індивідуального захисту та зв'язку).Заміна твердопаливного котла, поточний ремонт системи опалення та придбання матеріалів для проведенняданих робіт. | 3-ДПРЗ ГУ ДСНС України в області  (10 ДПРЧ  м. Долина) | - | Заплановано  500,0  Профінансовано  490,0 | - | - | Забезпечення своєчасного  оперативного реагування  на пожежі для їх успішної  локалізації та ліквідації |
| 3.2 | Забезпечення оперативної готовності пожежної техніки, її справного технічного стану, заправку паливо-мастильними матеріалами, забезпечення запчастинами та автомобільними шинами, вогнегасними засобами, укомплектованість спеціальним пожежно-технічним обладнанням, пожежними рукавами, рятувальними засобами та спеціальним бойовим спорядженням, форменим одягом, забезпечення пожежників засобами пожежогасіння та індивідуального захисту, зв'язку тощо | 3-ДПРЗ  ГУ ДСНС України в області  (10 ДПРЧ  м. Долина) | - | Заплановано  50,0  Профінансовано  - | - | - | Забезпечення своєчасного  оперативного реагування  на пожежі для їх успішної  локалізації та ліквідації |