Проєкт

Долинська міська рада

Калуського району Івано-Франківської області

восьме скликання

(сорок друга сесія)

РІШЕННЯ

Від 18.01.2024 № _____-42/2024

м. Долина

# Про хід  виконання у 2023 році

# програми забезпечення містобудівною документацією

# та ведення містобудівного кадастру Долинської  ТГ

# на 2022-2024 роки

Розглянувши звіт про хід виконання у 2023 році програми забезпечення містобудівною документацією та ведення містобудівного кадастру Долинської  ТГ на 2022-2024 роки, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про хід виконання у 2023 році програми забезпечення містобудівною документацією та ведення містобудівного кадастру Долинської  ТГ на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 18.11.2021  № 1127-17/2021 зі змінами (додаток).

2. Роботу з виконання Програми у 2023 році вважати ______________.

Міський голова								     Іван ДИРІВ

Додаток до рішення міської ради

від 18.01.2024  № _____-42/2024

Звіт

про хід виконання у 2023 році програми забезпечення містобудівною документацією та ведення містобудівного кадастру Долинської  ТГ

на 2022-2024 роки

Протягом поточного року, станом на 31.12.2023р. було здійснено наступні заходи для наповнення підсистем містобудівного кадастру:

- створено електронний архів наказів про присвоєння адрес у населених пунктах Долинської міської територіальної громади (147 наказів);

- створено електронний архів паспортів прив’язок тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (35 паспортів прив’язок);

- створено електронний архів детальних планів території (14 детальних планів території);

- в рамках пілотного проєкту ЄДРА (єдиний державний реєстр адрес) створено адресний реєстр села Тяпче Калуського району (внесено вулиці та будівлі);

- проведення сканування містобудівної документації (генеральні плани населених пунктів Долинської міської територіальної громади).

Також було здійснено роботи з розроблення містобудівної документації на місцевому рівні, а саме: внесення змін до генерального плану с. Тяпче Калуського району.

Інформацію про фінансування заходів Програми наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Інформація про використання бюджетних коштів для реалізації заходів програми забезпечення містобудівною документацією та ведення містобудівного кадастру Долинської  ТГ на 2022-2024 роки у 2023 році

| № з/п | Найменування заходу | Обсяги фінансування у 2023 році, тис. грн | Результати |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пере-дбаче-но | Вико-риста-но | Очікувані | Виконані |
| Розроблення, оновлення та внесення змін до містобудівної документації. |
| 1. | - Розроблення, оновлення та внесення змін до містобудівної документації на місцевому рівні (детальні плани території, генеральні плани території, комплексний план просторового розвитку території територіальної громади). | 7 000 | 0,521 99 | Оновлена та актуалізована містобудівна документація. | Зміни до генерального плану с. Тяпче Калуського району |
| Придбання матеріально-технічного та програмного забезпечення для ведення містобудівного кадастру. |
| 2. | - Сканування містобудівної та землевпорядної документації. | 5 | 5 | - Містобудівна та землевпорядна документація у електронному форматі для ведення містобудівного кадастру. | - Містобудівна та землевпорядна документація у електронному форматі для ведення містобудівного кадастру. |
| 3. | - Придбання серверу. - Придбання підсистеми «Сервер МБК (базовий, підтримка до 10 підсистем)». - Придбання підсистеми «Ведення бази даних інформаційних ресурсів цифрових топографічних планів». - Придбання ліцензійної підсистеми SOFT PRO: Геопортал містобудівного кадастру. - Створення особистих кабінетів для спеціалістів із землевпорядкування. | 650 | - | - Встановлення серверу, що надасть можливість працювати автономно. - Встановлення програмного забезпечення, яке потрібне для функціонування серверу. - Внесення топографо-геодезичних вишукувань.. - Створення геопорталу для публічного доступу. - Доступ спеціалістів із землевпорядкування до даних містобудівного кадастру. | - |
| 4. | - Придбання підсистеми «Земельний кадастр». | 150 | - | - Моніторинг договорів оренди та внесення інформації про землевпорядну документацію. | - |
| ВСЬОГО | 7 805 | 5,521 99 |  |  |