Додаток до рішення міської ради  
від 29.09.2022 № 1770-23/2022

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про хід виконання за 8 місяців 2022 року**

**Програми діяльності комунального підприємства**

**«Долина-Інвест»**

***Загальна інформація***

Комунальне підприємство «Долина-Інвест» Долинської міської ради здійснює свою діяльність у 2022 році на підставі Статуту та рішення міської ради від 16.12.2021 № 1337-18/2021 «Про Програму діяльності комунального підприємства «Долина-Інвест» на 2022-2024 рр.».

Основною метою діяльності комунального підприємства «Долина–Інвест» на 2022-2024 роки, згідно вищезазначеної Програми, є забезпечення виконання зобов’язань громади щодо використання обладнання та майна придбаного в рамках проєкту «Співпраця задля підвищення конкурентоспроможності в секторі сільськогосподарського виробництва та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону», який фінансувався Європейським Союзом в рамках ініціативи Мери за Економічне Зростання, протягом 2018-2020 років та знаходиться на контролі протягом 2021-2025 років, а також виконання завдань проєкту «Створення кластеру по вирощуванню і переробці лікарської сировини в Долинській ОТГ», який підтримувався Івано-Франківською обласною радою в 2020 році. Також в пріоритеті залишаються завдання пов’язані з підготовкою та подачею проєктних пропозицій, щодо залучення додаткових позабюджетних коштів.

Слід зазначити, що на ефективність виконання завдань програми у 2022 році негативно позначилась відсутність директора підприємства протягом 4-х місяців (з 01.05.2022 по 05.09.2022).

За період 01.01.2022 – 30.04.2022 було вжито окремих заходів на виконання завдань Програми, зокрема:

* проведено інвентаризацію майна набутого підприємством в результаті реалізації вищезгаданих проектів МТД, вжито заходів для забезпечення його збереження та подальшої експлуатації;
* проведено установчу зустріч з представниками виробників с/г продукції регіону в сферах ягідництва та бджолярства з метою пошуку шляхів оптимальної моделі співпраці та використання за призначенням майна та обладнання, придбаного в рамках реалізації проектів МТД;
* проведено попереднє вивчення можливостей самостійного налагодження підприємством виробничої діяльності у сфері виробництва продукції бджільництва з паралельною співпрацею та підтримкою місцевих виробників, на основі спільного використання майна і обладнання придбаного в рамках реалізації проектів МТД.

***Інформація про використання бюджетних коштів підприємством станом на 01.09.2022р.***

*Таблиця 1* – Видатки на реалізацію Програму діяльності комунального підприємства «Долина-Інвест» на 2022-2024 рр., понесені станом на 31.08.2022

грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Статті видатків** | **КЕКВ** | **Згідно кошторису** | **Призначення на 31.08.2022** | **Фактичне використання станом на 31.08.2022** | **Економія** | |
| **Річний кошторис – факт** | **План на період – факт на період** |
| **Видатки всього** | | | **380 000,00** | **243 175,25** | **142 004,20** | **237 995,80** | **101 171,05** |
| **1** | **Оплата праці і нарахування на заробітну плату** | ***2100*** | **311 100,00** | **181 475,00** | **96 981,67** | **214 118,33** | **84 493,33** |
| 1.1 | Оплата праці | 2110 | 255 000,00 | 148 750,00 | 82 159,63 | 172 840,37 | 66 590,37 |
| 1.2 | Нарахування на заробітну плату | 2120 | 56 100,00 | 32 725,00 | 14 822,04 | 41 277,96 | 17 902,96 |
| **2** | **Використання товарів і послуг** | ***2200*** | **67 166,40** | **59 966,65** | **43 288,93** | **23 877,47** | **16 677,72** |
| 2.1 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 6 266,40 | 4 900,00 | 0,00 | 6 266,40 | 4 900,00 |
| 2.2 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 46 900,00 | 46 900,00 | 40 205,00 | 6 695,00 | 6 695,00 |
| 2.3 | Видатки на відрядження | 2250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 14 000,00 | 8 166,65 | 3 083,93 | 10 916,07 | 5 082,72 |
| *2.4.1* | *Оплата теплопостачання* | *2271* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2.4.2* | *Оплата водопостачання і водовідведення* | *2272* | *2 000,00* | *1 166,65* | *0,00* | *2 000,00* | *1 166,65* |
| *2.4.3* | *Оплата електроенергії* | *2273* | *12 000,00* | *7 000,00* | *3 083,93* | *8 916,07* | *3 916,07* |
| *2.4.4* | *Оплата природного газу* | *2274* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2.4.5* | *Оплата інших енергоносіїв* | *2275* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 2.5 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *2.5.1* | *Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм* | *2281* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *2.5.2* | *Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку* | *2282* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **3** | **Інші поточні видатки** | **2800** | **1 733,60** | **1 733,60** | **1 733,60** | **0,00** | **0,00** |

***Напрямки подальшої діяльності***

До завершення 2022 року можна окреслити наступне коло завдань:

1. *Визначення засад подальшої роботи підприємства в частині оптимального використання майна, придбаного в попередні роки за рахунок коштів МТД та обласного бюджету.*

Найбільш вірогідним на сьогодні видається сценарій налагодження власної виробничої діяльності підприємства з виробництва та реалізації продуктів бджільництва, зокрема меду. Для цього наявний практично весь комплекс інфраструктурних передумов, проте такі завдання та фінансування їх відсутні у Програмі. До завершення звітного року планується розробити фінансово-організаційну модель такої діяльності та винести її на обговорення депутатського корпусу. У випадку схвалення – внести зміни до установчих документів підприємства та ініціювати відповідні зміни до Програми діяльності,з передбаченням на 2023 бюджетний рік необхідного фінансування.

Паралельно планується продовжити діалог із місцевими виробниками сфери бджільництва щодо засад кооперації та спільного використання обладнання.

З метою збереження всього обладнання та майна, планується вжити заходів щодо його фізичного переміщення з віддалених площ, забезпечення охорони та належного режиму зберігання (опалення виробничого приміщення).

1. *Сприяння пошуку та залучення в громаду інвесторів з метою будівництва виробничих потужностей, зокрема в рамках реалокації*

Оскільки на сьогодні сфера залучення позабюджетних грантових коштів у державі перебуває у «режимі очікування», планується спрямувати основні зусилля підприємства, у співпраці з іншими підрозділами міської ради, на пошук та залучення потенційних інвесторів, з метою будівництва нових промислових потужностей на вільних земельних ділянках громади. Першочергово планується проводити промоцію можливостей індустріального парку та інших вільних земельних ділянок.

Директор КП «Долина-Інвест» Володимир СМОЛІЙ