Додаток 1 до рішення міської ради

від 03.11.2022 № 1828-24/2022

**Звіт**

**про хід виконання комплексної програми розвитку цивільного**

**захисту на території територіальної громади на 2022-2024 роки**

**(станом на 01.11.2022 року)**

Станом на 01.11.2022 року на виконання комплексної програми розвитку цивільного захисту на території територіальної громади на 2022-2024 роки було профінансовано такі заходи:

1. Створення та поповнення міського матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а саме придбано в міський матеріальний резерв для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 360 л. бензину А-95 та 1330 л. дизельного палива на загальну суму 92,060 тис. грн.

Дані паливо-мастильні матеріали відповідно до розпоряджень міського голови виділено для 3 ДПРЗ ГУ ДСНС в Івано-Франківській області для ліквідації пожежі на полігоні твердих побутових відходів - бензин А-95 (260 л) і дизельне паливо (550 л) та ліквідації пожежі на торфовищі в с. Надіїв Долинської територіальної громади і підтримання пожежно-рятувальних підрозділів у оперативній готовності до виконання завдань за призначенням - бензин А-95 (100 л) і дизельне паливо (780 л).

2. Оренда нерухомого майна АТ "Укртелеком" (розміщення апаратури оповіщення, відшкодування електроенергії). Відповідно до договору з Львівською філією АТ "Укртелеком" профінансовано послуги на суму 9912,24 грн.

Додаток 2 до рішення міської ради

від 03.11.2022 № 1828-24/2022

**Паспорт**

**комплексної програми розвитку цивільного**

**захисту на території територіальної громади**

**на 2022-2024 роки**

*1. Підстава для розроблення* **-** Кодекс цивільного захисту України, постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року № 101 "Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту", рішення Івано-Франківської обласної ради від 23.04.2021 №147-6/2021 «Про комплексну цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2022-2025 роки».

*2. Розробник Програми* **-** відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реінтеграції ветеранів міської ради.

*3. Термін реалізації Програми* **-** 3 роки.

*4. Етапи фінансування Програми* **-** 2022-2024 рік.

*5. Обсяги фінансування Програми* **-**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Рік** | **Очікувані обсяги фінансування, тис. грн** | | |
| **Всього** | **в т.ч. за джерелами фінансування** | |
| **міський бюджет** | **інші джерела** |
| 2022 | 410,0 | 410,0 | - |
| 2023 | 530,0 | 530,0 | - |
| 2024 | 190,0 | 190,0 | - |

*6. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми –* бюджет міської ради.

*7.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього –* 1130,0 тис. грн*.*

Додаток 3 до рішення міської ради

від 03.11.2022 № 1828-24/2022

**VI. Перелік заходів та обсяги фінансування комплексної програми розвитку**

**цивільного захисту на території територіальної громади на 2022-2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування**  **заходу** | **Виконавець** | **Орієнтовні обсяги фінансування,тис. грн.** | | | | | **Очікувані**  **результати** |
| **Всього** | **в т.ч. за джерелами фінансування** | | | |
| **міський бюджет** | | | **інші джерела** |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Створення та поповнення міського матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та  природного характеру | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реінтеграції ветеранів міської ради | **396,0** | **100,0+ 10,0+36,0=**  **146,0** | **50,0+**  **150,0=**  **200,0** | 50,0 | - | Здійснення невідкладних аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій |
| 2 | Організація запобіжних  та рятувальних заходів  на водних об’єктах  територіальної громади | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реінтеграції ветеранів  міської ради | 20,0 | **10,0-10,0=0** | 10,0 | 10,0 | - | Підвищення ступеня реагування на нещасні випадки та надзвичайні ситуації на водних об’єктах |
| 3 | Заходи з придбання **та встановлення** апаратури оповіщення, реконструкції та модернізації місцевої автоматизованої системи оповіщення населення про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій. Оренда нерухомого майна АТ "Укртелеком" (розміщення апаратури оповіщення, відшкодування електроенергії) | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реінтеграції ветеранів міської ради | **464,0** | **50,0-36,0+**  **+50,0+150,0=214,0** | **40,0+**  **180,0=**  **220,0** | 30,0 | - | Забезпечення інформування населення при виникненні  надзвичайних ситуацій |
| 4 | Ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків, проведення невідкладних  відновних робіт | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реінтеграції ветеранів міської ради, підприємства, організації | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | Захист населення від надзвичайних ситуацій  техногенного та природного характеру |
| 5 | Відновлення захисних споруд цивільного захисту  комунальної власності | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реінтеграції ветеранів міської ради, балансоутримувачі захисних споруд | 100,0 | **50,0-50,0=0** | 50,0 | 50,0 | - | Забезпечення укриття населення у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій |
| **Всього:** | | **-** | **1130,0** | **410,0** | **530,0** | **190,0** | **-** | **-** |