Додаток 1 до рішення міської ради

від 15.12.2022 № 1898-25/2022

**ЗВІТ**

**про виконання програми підтримки надання**

**населенню медичних послуг на 2021-2024 роки**

Програма підтримки надання населенню медичних послуг на 2021-2024 роки розроблена **для формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню Долинської територіальної громади доступної і високоякісної спеціалізованої медичної допомоги та досягнення максимально можливого рівня здоров’я її жителів незалежно від віку, статі, соціального статусу.**

Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної й якісної вторинної медичної допомоги.

Програма затверджена рішенням міської ради від 22.07.2021 № 515-11/2021 «Пропрограму підтримки надання населенню медичних послуг на 2021-2024 роки» зі змінами (рішення міської ради від 16.12.2021 №1347-18/2021, від 17.02.2022 №1394-19/2022, від02.06.2022 №1578-20/2022, від 30.08.2022 №1721-22/2022, від 03.11.2022 №1816-24/2022, рішення виконавчого комітету міської ради від 16.06.2022 №457, від 18.10.2022 №545).

Всього по Програмі було передбачено заходів на загальну суму 73 061,0 тис. грн. Зокрема, на 2022 рік передбачено 28202,7 тис. грн в тому числі з міського бюджету – 23 481,9 тис. грн з інших джерел – 4720,8 тис. грн.

Станом на 25 листопада 2022 року на реалізацію заходів у рамках Програми використано з міського бюджету 8086,0 тис. грн.

**РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ**

(за станом на 25 листопада 2022 року)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№******з/п*** | ***Найменування******Заходу*** | ***Виконавець*** | ***Термін******виконання*** | ***Очікувані обсяги фінансування на 2022 рік тис. грн*** | ***Використано******за 2022 рік.******тис. грн*** | ***Примітка*** |
| 1. | Придбання лікувально-діагностичного обладнання та наборів інструментарію відповідно до табелю оснащення для консультативно-діагностичного центру та відділень лікарні | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | 3200,0 |  | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 2. | Придбання програмного забезпечення та комп’ютерної техніки (комп’ютери, ноутбуки, багатофункціональні пристрої для друку, сканування та копіювання) та оплата послуг з інформаційного забезпечення | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня», КП «Долинська центральна аптека № 18» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | 200,0 |  | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 3. | Закупівля антирабічної вакцини для профілактики сказу | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | 100,0 | 89,8 | Придбано 187 доз антирабічної вакцини «Індіраб» для проведення профілактичних щеплень з метою попередження випадків сказу, з них використано 40 доз. |
| 4. | Медикаментозне забезпечення учасників АТО/ООС, що проходять лікування в КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | 100,0 |  | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 5. | Забезпечення невідкладної допомоги при кровотечах під час пологів у КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | 15,0 |  | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 6. | Відшкодування вартості інсуліну для лікування хворих на цукровий діабет | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської областіКП «Долинська центральна аптека № 18» Долинської міської ради, Долинська міська рада | 2022 рік | 400,0 |  | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 7. | Закупівля витратних матеріалів, реактивів та середовищ для проведення бактеріологічних аналізів | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | 300,0 | 300,00 | На закупівлю витратних матеріалів , реактивів та середовищ для проведення лабораторних аналізів при проведення медичних оглядів вчителів |
| 8. | Підтримка розвитку реабілітаційного напрямку надання медичної допомоги пацієнтам з неврологічною симптоматикою | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | 1000,00 |  | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 9. | «Місцеві стимули» :- оплата праці медичного персоналу за роботу в призивній та приписній комісії при військовому комісаріат;- преміювання медичних працівників за результатами роботи- оплата праці за надання медичних послуг (проведення медичних оглядів) працівникам бюджетних установ | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | 3331,6 |  | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 10. | Оплата товарів, робіт та послуг, в умовах ускладненої епідеміологічної ситуації спричиненої захворюваністю на коронавірусну інфекцію для КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | 400,0 |  | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 11. | Відшкодування вартості витратних матеріалів та послуг по надання військовозобов’язаних та призовниках  | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | 120,0 |  | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 12. | Капітальний ремонт приміщень : частини приміщення консультативно – діагностичного центру та приміщень для проведення реабілітації, закупівля обладнання, в т. ч. виготовлення проектної документації | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | 1721,0 |  | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 13. | Капітальний ремонт адміністративного корпусу (усунення наслідків пожежі) | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | 4720,8державний бюджет |  | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 14.  | Придбання меблів у відділення невідкладної «екстреної» медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства «Долинська багатопрофільна лікарня» та для консультативно-діагностичного центру | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | 600,0 |  | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 15. | Відшкодування енергоносіїв | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | 8710,3 | 6730,4 | Відшкодовано вартість енергоносіїв (теплопостачан-ня, електроенергія, водопостачання, водовід-ведення, паливна деревина) відповідно до укладених договорів |
| 16. | Забезпечення підтримки підвищення кваліфікації медичних працівників, направлення на стажування та обмін досвідом | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | 100,0 |  | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 17. | Забезпечення дітей хворих на цукровий діабет глюкометрами та тест-смужками до глюкометра | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | 392,4 |  | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 18. | Виготовлення( поновлення) технічних паспортів будівель лікарні по вул. О.Грицей, 15 та вул. Антоновича,23 | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | 150,0 |  | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 19. | Придбання резервного генератора та виготовлення проектно-кошторисної документації, т а придбання стабілізатора напруги | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | 800,0 |  | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 20. | Поточний(аварійний)ремонт кабельних мереж та автоматики. Автоматичне введення резерву живлення лікарні та проведення електролінії для живлення КТ. Придбання джерела безперебійного живлення для забезпечення роботи КТ | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | 670,0 |  | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 21. | Виділення коштів на закупівлю хворому фенілкетонурію | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | 130,0 | 128,8 | Придбано спеціалізоване харчування для хворого на фенілкетонурію в кількості 49 упаковок |
| 22 | Надання щомісячної адресної допомоги особам, які проживають у населених пунктах Долинської ОТГ та проходять гемодіаліз у відділенні гемодіалізу КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» |  Долинська міська рада КНП «Долинська багато- профільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | 47,6 | 41,1 | Відшкодовано за проїзд в середньому 14 особам, що проходять гемодіаліз з травня 2022 року |
| 23. | Закупівля медикаментів для стаціонарних хворих | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | 859,0 | 704,0 | Придбано медикаменти для стаціонарних хворих |
| 24 | Фінансова підтримка комунального підприємства (на виплату заробітної плати та оплату за спожиті  енергоносії) | КП «Долинська ЦА № 18» | 2022 рік | 135,0 | 91,9 |  |
|  | Всього |  |  | 28202,7 | 8086,0 |  |

Генеральний директор Ольга ІЛЬЧИШИН

Додаток 2 до рішення міської ради

від 15.12.2022 № 1898-25/2022

**Програма**

 **підтримки надання населенню медичних послуг на 2021-2024 роки**

**Паспорт Програми**

**1. Ініціатор розробленої Програми (замовник)**–КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області

**2. Розробник Програми** - КНП «Долинська багатопрофільна

лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області

**3. Термін реалізації Програми** -2021-2024 рік

**4. Етапи фінансування Програми**  -2021-2024 рік

**5. Обсяги фінансування Програми** **\_\_87716\_\_ тис. грн**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Роки*** | ***Обсяги фінансування*** |
|  | ***в т.ч. за джерелами фінансування,******( тис. грн)*** |
| ***Всього*** | ***обласний бюджет*** | ***міський бюджет*** | ***інші джерела*** |
| **2021-2024 рр.****В тому числі:** | **87716** | 160,2 | **81585** | **5970,8** |
| **2021р.** | **12199,2** | 160,2 | **10804** | **1235,0** |
| **2022р.** | **21760,9** | **-** | **21760,9** | **-** |
| **2023р.** | **34180,6** | **-** | **29444,8** | **4735,8** |
| **2024р.** | **19575,3** | **-** | **19575,3** | **-** |

**6. Термін проведення звітності:**

**Звіт про результати виконання Програми за підсумками року – в ІV кварталі на сесії міської ради починаючи з 2021 року.**

**7. Учасники Програми – КНП «Долинська багатопрофільна**

**лікарня» Долинської міської ради,**

**КП «Долинська центральна аптека №18»**

**Долинської міської ради.**

Додаток 3 до рішення міської ради

від 15.12.2022 № 1898-25/2022

## 6. Перелік заходів,

## обсяги та джерела фінансування Програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№******з/п*** | ***Найменування******заходу*** | ***Виконавець*** | ***Термін******виконання*** | ***Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн*** | ***Очікувальні******результати*** |
| ***роки*** | ***всього*** | ***в т.ч. за джерелами фінансування*** |
| ***обласний******бюджет*** | ***міський бюджет*** | ***інші******джерела*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Придбання лікувально-діагностичного обладнання та наборів інструментарію відповідно до табелю оснащення для консультативно-діагностичного центру та відділень лікарні | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024роки | 2021-2024В т.ч.:2021202220232024 | 3950,0350,03200,0200,0200,0 | ----- | 3950,0350,03200,0200,0200,0 | ----- | Покращити забезпечення закладів вторинної медичної допомоги медичним обладнанням, інструментами відповідно до табеля оснащення та вимог до пакетів програми медичних гарантій  |
| 2. | Придбання програмного забезпечення та комп’ютерної техніки (комп’ютери, ноутбуки, багатофункціональні пристрої для друку, сканування та копіювання) та оплата послуг з інформаційного забезпечення | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області, КП «Долинська центральна аптека № 18» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024роки | 2021-2024В т.ч.:2021202220232024 | 800,00+200,0=1000,00200,0200,0200,0+200,0=400,0200,0 | **-****-****-****-****-** | 800,00+200,0=1000,00200,0200,0200,0+200,0=400,0200,0 | **-****-****-****-****-** | Покращення забезпечення закладів охорони здоров’я комп’ютерною технікою для роботи в медичній інформаційній системі  |
| 3. | Закупівля антирабічної вакцини для профілактики сказу | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024роки | 2021-2024В т.ч.:2021202220232024 | 400,0100,0100,0100,0100,0 | ----- | 400,0100,0100,0100,0100,0 | ----- | Забезпечення проведення курсу антирабічних профілактичних щеплень для попередження випадків сказу |
| 4. | Медикаментозне забезпечення учасників бойових дій внаслідок агресії російської федерації проти України(війни) (які безпосередньо брали чи беруть участь у бойових діях на території України), що проходять лікування та потребують забезпечення ліками, що не входять в національний перелік в КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024роки | 2021-2024В т.ч.:2021202220232024 | 560,060,0100,0200,0200,0 | ----- | 560,060,0100,0200,0200,0 | ----- | Відшкодування вартість медикаментів для лікування учасників бойових дій внаслідок агресії російської федерації проти України(війни), зареєстрованих на території Долинської міської ОТГ |
| 5. | Забезпечення невідкладної допомоги при кровотечах під час пологів у КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024роки | 2021-2024В т.ч.:2021202220232024 | 60,015,015,015,015,0 | ----- | 60,015,015,015,015,0 | ----- | Придбання препарату карбетоцин для надання невідкладної допомоги |
| 6. | Відшкодування вартості інсуліну для лікування хворих на цукровий діабет | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської областіКП «Долинська центральна аптека № 18» Долинської міської ради, Долинська міська рада | 2021-2024роки | 2022-2024В т.ч.2021202220232024 | 1600,0400,0400,0400,0400,0 | ----- | 1600,0400,0400,0400,0400,0 | ----- | Відшкодування вартості інсуліну для лікування хворих на цукровий діабет, зареєстрованих на території населених пунктів Долинської міської ОТГ |
| 7. | Закупівля витратних матеріалів, реактивів та середовищ для проведення бактеріологічних аналізів | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024роки | 2021-2024В т.ч.:2021202220232024 | 1084,8261,6,300,0**261,6+38,4=300,0****261,6+38,4=300,0** | ----- | 1084,8261,6,300,0**261,6+38,4=300,0****261,6+38,4=300,0** | ----- | Проведення лабораторних аналізів при медичних оглядах працівників бюджетних установ |
| 8. | Підтримка розвитку реабілітаційного напрямку в КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024роки | 2021-2024В т.ч.:2021202220232024 | 2100,0**-**1000,0**100,0+900,0=1000,00**100,0 | ----- | 2100,0**-**1000,0**100,0+900,0=1000,00**100,0 | ----- | Закупівля обладнання, інвентарю для надання якісних послуг з реабілітації |
| 9. | «Місцеві стимули» :- оплата праці медичного персоналу за роботу в призивній та приписній комісії при військовому комісаріат;- преміювання медичних працівників за результатами роботи- оплата праці за надання медичних послуг (проведення медичних оглядів) працівникам бюджетних установ | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024роки | 2021-2024в т.ч.:2021202220232024 | **10963,9-76,8-592,8****=10294,3****852,3****3331,60-420,0****=2911,60****3400,0-38,4-592,8-500,0****=2268,8****3380,00-38,4-200,0****=3141,6** | ----- | **10963,9-76,8-592,8****=10294,3****852,3****3331,60-420,0****=2911,60****3400,0-38,4-592,8-500,0****=2268,8****3380,00-38,4-200,0****=3141,6** | ----- | Забезпечення роботи медичного персоналу в призивній та приписній комісії при військовому комісаріаті.Матеріальні стимули для медичних працівників відповідно до кількісних і якісних показників роботиПроведення медичних оглядів працівникам бюджетних установ |
| 10. | Оплата товарів, робіт та послуг, в умовах ускладненої епідеміологічної ситуації спричиненої захворюваністю на коронавірусну інфекцію для КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024роки | 2021-2024В т.ч.:20212022 20232024 | 1500,0600,0400,0300,0200,0 | ----- | 1500,0600,0400,0300,0200,0 | ----- | Придбання засобів захисту та дезінфекції, тестів, реактивів, медикаментів, кисню, малоцінного медичного інвентаря та обладнання, інших витратних матеріалів |
| 11. | Відшкодування вартості витратних матеріалів та послуг по надання військовозобов’язаних та призовниках  | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024роки | 2021-2024В т.ч.:2021202220232024 | 480,0120,0120,0120,0120,0 | ---- | 480,0120,0120,0120,0120,0 | ---- | Забезпечення медичного огляду в призовників при військовому комісаріаті |
| 12. | Капітальний ремонт приміщень : частини приміщення консультативно – діагностичного центру та приміщень для проведення реабілітації, закупівля обладнання,в т. ч. виготовлення проектної документації | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області |  2021-2024роки | 2021-2024В т.ч.:2021202220232024 | **3321,0****-****-****2721,0****600,0** | ----- | **3321,0****-****-****2721,0****600,0** | ----- | Проведення ремонтних робіт з метою створення комфортних умов для відвідувачів та роботи медичного персоналу, створення умов для проведення реабілітації |
| 13. | Капітальний ремонт адміністративного корпусу (усунення наслідків пожежі) | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024роки | 2021-2024В т.ч.:2021202220232024 | **5970,8****1235,0****-****4735,8****-** | ---- | ---- | **5970,8****1235****-****4735,8****-** | Відновлення роботи адміністративного корпусу після пожежі |
| 14.  | Придбання меблів у відділення невідкладної «екстреної» медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства «Долинська багатопрофільна лікарня» та для консультативно-діагностичного центру | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024роки | 2021-2024В т.ч.:2021202220232024 | 760,2160,2600,0-- | 160,2160,2--- | 600,0-600,0-- | ----- |  |
| 15. | Відшкодування енергоносіїв | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024роки | 2021-2024В т.ч.:2021202220232024 | **36121,3+592,8=36714,1**7845,18710,3**9407,2+592,8=10000,0****10158,7** | ----- | **36121,3+592,8=36714,1**7845,18710,3**9407,2+592,8=10000,0****10158,7** | ----- | Забезпечення стабільної роботи |
| 16. | Забезпечення підтримки підвищення кваліфікації медичних працівників, направлення на стажування та обмін досвідом | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024роки | 2021-2024В т.ч.:2021202220232024 | 300,0-100,0100,0100,0 | ---- | 300,0-100,0100,0100,0 | ---- | Впровадження новітніх технологій та передового досвіду в лікуванні пацієнтів |
| 17. | Забезпечення дітей хворих на цукровий діабет глюкометрами та тест-смужками до глюкометра | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022-2024 роки | 2022-2024в т.ч.:202220232024 | 1192,4392,4400,0400,0 | --- | 1192,4392,4400,0400,0 | --- | Забезпечення контролю за рівнем цукру в крові у дітей хворих на цукровий діабет |
| 18. | Виготовлення (поновлення) технічних паспортів будівель лікарні по вул. О.Грицей, 15 та вул. Антоновича,23 | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022-2024 роки | 2022-2024В т.ч.:202220232024 | 150,0150,0-- | ---- | 150,0150,0-- | ---- |  Поновлення технічної документації |
| 19. | Придбання резервного генератора та виготовлення проектно-кошторисної документації, та придбання стабілізатора напруги | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022-2024 роки | 2022-2024В т.ч.:202220232024 | **800,0+200,0=1000,00****800,0****200,00****-** | ---- | **800,0+200,0=1000,00****800,0****200,00****-** | ---- |  Забезпечення закладу додатковим джерелом електроенергії |
| 20. | Поточний(аварійний)ремонт кабельних мереж та автоматики. Автоматичне введення резерву живлення лікарні та проведення електролінії для живлення КТ. Придбання джерела безперебійного живлення для забезпечення роботи КТ | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022-2024 роки | 2022-2024В т.ч.:202220232024 | 670,0670,0-- | ---- | 670,0670,0-- | ---- | Для забезпечення безперебійного живлення лікарні та безперебійної роботи КТ. |
| 21. | Виділення коштів на закупівлю хворому фенілкетонурію | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024роки | 2021-2024В т.ч.:2022 2023 2024 | **410,00****130.0****140,0****140,0** | ---- | **410,00****130,0****140,0****140,0** | ---- | Забезпечення хворого фенілкетонурією продуктами харчування |
| 22 | Надання щомісячної адресної допомоги особам, які проживають у населених пунктах Долинської ОТГ та проходять гемодіаліз у відділенні гемодіалізу КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» |  Долинська міська рада КНП «Долинська багато- профільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022-2024 роки | 2022-2024в т.ч.:202220232024 | 227,647,680,0100,0 | ---- | 227,647,680,0100,0 | ---- | Надання щомісячної адресної допомоги на транспортні витрати хворим Долинської ОТГ, які перебувають на гемодіалізі |
| 23. | Закупівля медикаментів для стаціонарних хворих | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024роки | 2021-2024В т.ч.:2022 2023 2024 | 1059,0859,0100,0100,0 | ---- | 1059,0859,0100,0100,0 | ---- |  Покращення забезпечення медикаментами стаціонарних хворих |
| **24** | Фінансова підтримка комунального підприємства (на виплату заробітної плати та оплату за спожиті  енергоносії) | КП «Долинська ЦА № 18» | 2022 рік | 2022 | 135,0 | - | 135,0 | - | Виплата зарплати звільненому керівнику та оплата боргу за спожитий газ в опалювальному періоді (з жовтня 2021 року по  січень 2022 року ) |
| **25** |  Встановлення автоматичної пожежної сигналізації та оброблення вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій у приміщеннях КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023-2024 роки | 2023-2024В т.ч.: **2023** **2024** | **4000,00****3000,00****1000,00** | --- | **4000,00****3000,00****1000,00** | --- | Забезпечення пожежної безпеки у приміщеннях КНП «Долинська багатопрофільна лікарня  |
| **26** | Проведення ремонту приміщень та виготовлення проектно-кошторисної документації в тому числі -перекриття даху приміщень;**-заміна внутрішніх електро та каналізаційних мереж** | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023-2024 роки | 2023-2024В т.ч.: **2023** **2024** | **8000,00****6400,00****1600,00** | --- | **8000,00****6400,00****1600,00** | --- | Створення комфортних та безпечних умов перебування пацієнтів у приміщеннях закладу |
| **27** | **Заміна ліфта в терапевтичному корпусі, встановлення ліфта в будівлях по вул. Антоновича, 23 та О.Грицей, 15 та виготовлення проектно-кошторисної документації** | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023-2024 роки | 2023-2024В т.ч.: **2023** **2024** | **700,00****500,00****200,00** | --- | **700,00****500,00****200,00** | --- | Забезпечення доступності пацієнтів до відділень закладу; виконання вимог Програми медичних гарантій |
| 28. | Забезпечення та виконання робіт з підготовки котелень закладів охорони здоров’я до опалювального сезону | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024роки | 2021-2024В т.ч.:2021202220232024 | 1120,0-420,0500,0200,0 | ----- | 1120,0-420,0500,0200,0 | ----- | Модернізація котельного обладнання та капітальний ремонт приміщення котелень КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради |

Генеральний директор Ольга ІЛЬЧИШИН