Додаток 1 до рішення міської ради

від 15.12.2022 № 1907-25/2022

**Звіт**

**про хід виконання у 2022-му році програми «Молодь Долинської громади» на 2021-2024рр.**

## В поточному році розпочала роботу Комунальна установа «Молодіжний центр Долинської міської ради «Хижка», яка активно розвиває три основні напрямки діяльності:

* 1. Дозвілля для молоді - метою, якого є задовольнити потреби молоді в дозвіллі через проведення різноманітних клубів та проектів. На базі МЦ по даному напрямку діють клуби: клуб настільних ігор “Мафія”, кіноклуб “Cinema Club”.
  2. Неформальна освіта - метою якого є поширити неформальну освіту серед молоді Долинської ТГ, через організацію клубів, тренінгів та відкритих дискусій на різні тематики. На базі МЦ по даному напрямку діють клуби: Speaking Club, літературний клуб, дебатний клуб. Також проводяться різні тренінги як в онлайн, так і офлайн форматах.
  3. Громадянська активність або реалізація молодіжних ідей молоддю Долинської громади.

Протягом діяльності МЦ Хижка виграла грант по створенню сприятливого середовища для розвитку молоді в Долинській ТГ на суму 25 тис. дол. США, також команда Хижки виграла на реалізацію ідеї щодо кар’єрних можливостей молоді 70 тис. грн. в заході Хакатон, що проходив в січні 2022 року. Але нажаль з початком війни реалізація даних проектів була заморожена донорськими організаціями.

В квітні 2022 року МЦ «Хижка» подала заявку на участь в проекті підтримки молоді та сприянню інтеграції ВПО в життя громади і виграла грант на суму 3200 дол. США на реалізацію ідей представлених в проекті.

В рамках даного проекту «Мій дім. Інтегровані та об’єднані» на базі МЦ протягом червня-вересня 2022 року було проведено 18 заходів з залученням як молоді Долинщини так і молоді ВПО.

Також було проведено 6 заходів в рамках проекту «Всі різні всі свої» орієнтованих на популяризацію рівних прав і недопущення утисків по гендерній чи іншій ознаках. Проведений інтеграційний захід з залучення психологинь для шкільної молоді ВПО «Скажи НІ страху».

Впроваджено політики щодо заборони сексуальних домагань та неналежної поведінки на робочому місці, політики запобігання від сексуальної експлуатації та сексуальних наруг, політики протидії торгівлі людьми та примусовій праці.

Представники МЦ «Хижка» взяли участь по проекту RASMUS+ в міжнародному семінарі, що відбувся 02.09-06.09 2022 р в с. Друша, Кіпр «You are not alone: STOP DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN» на тему методів запобігання та боротьби з домашнім насиллям. По даному проекту у вересні Відбувся круглий стіл з залученням експертів «YOU ARE NOT ALONE – ЗУПИНИ ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО» за участі школярів освітніх закладів Долинської ТГ, щодо ситуації з домашнім насиллям в регіоні, методам протидії, також просвітницька діяльність між шкільною молоддю. До завершення проекту в червні 2023 р сплановано ще два заходи акцентовані на просвітництві молоді громади у цьому питанні.

Цим співпраця з програмою RASMUS+ не закінчилась. Вже у жовтні представники МЦ «Хижка» взяли участь у тренінг-курсі Getting Digital: Modern Practices in Youth Work” за участі восьми країн Європи.

З червня по жовтень спільно з БУР та Мріємо і діємо молодь Долинської громади однією з перший взяла участь у пілотному проекті «Довгострокове волонтерство» і перша успішно його завершила.

За результатами проекту, що успішно відбувся в Долинській ТГ, ініціатива впроваджується вже на Всеукраїнському рівні.

МЦ «Хижка» на постійній основі приєднується до благодійних ярмарок та акцій, що проходять в громаді. Однією з останніх стала благодійна акція «Подарунок для захисниці».

Також за результатами заявки поданої МЦ Долинська ТГ вже отримала гуманітарну допомогу (засоби гігієни, харчі, матеріальні цінності та генератор) для розгортання шелтера і допомоги ВПО та чутливим верствам населення від Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX)

На даний час донорська організація оголосила конкурс на надання ремонтних послуг для приміщень Народного дому «Просвіта» у м. Долина, де буде функціонувати молодіжний простір, а також конкурс на закупівлю обладнання для повноцінної роботи молодіжного центру орієнтовно на суму до 50 тис. дол. США. Співфінансування з місцевого бюджету 15%.

На заключному етапі написання нової грантової заявки на підтримку діяльності молодіжного центру на 2023 рік. Сума фінансування 25 тис. дол США. Співфінансування з місцевого бюджету до 10%.

У 2022 р. витрати коштів з місцевого бюджету відповідно до заходів Програми «Молодь Долинської громади» на 2021-2024рр. становлять:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Назва витрат** | **Сума витрат, грн.** |
| 1 | Заробітна плата директора з нарахуванням | 272 518,05 |
| 2 | Витрати на проведення молодіжних заходів | 30 852,00 |
| 3 | Інші витрати | 1 990,00 |
|  | ВСЬОГО: | 305 360,05 |

Додаток 2 до рішення міської ради

від 15.12.2022 № 1907-25/2022

**Заходи Програми «Молодь Долинської громади» на 2021-2024рр.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зміст заходів** | **Роки/фінансування, тис. грн,** | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Реалізація конкурсу молодіжних проєктів (залучення молоді Долинської громади до втілення ідей щодо соціально-економічного та культурного розвитку, підтримка громадських ініціатив, розвиток молодіжного руху, реалізація інтелектуального потенціалу талановитої молоді, виконання завдань Долинської міської ради щодо розв’язання молодіжних проблем розвитку Долинської ТГ, створення сприятливих передумов для розвитку молодіжної політики та встановлення партнерських відносин між владою і молоддю). | - | 20,0 | 25  **-25,0=0** | 30,0 |
| 2. | Підтримка діяльності Молодіжної ради при міському голові: організація та проведення щотижневих зустрічей, участь у виїзних засіданнях, конференціях, програмах по обміну досвідом серед молоді. | - | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
| 3. | Оплата комунальних послуг. | - | 30,0 | 58,864 | 35,0 |
| 4. | Оплата інших послуг. |  |  | 3,5 |  |
| 5. | Участь в проектах програми «Мріємо та діємо»: «Молодь ТУТ» (відкриття та підтримка діяльності молодіжних просторів на території Долинської ТГ), «Громадянська освіта» (навчання молоді лідерських якостей), «Медіаграмотність» (навчання медіаграмотності), молодіжне підприємництво, поліпшення становища жінок і дівчат, вирішувати надзвичайні потреби молоді у громадах у зв'язку з війною в Україні, в тому числі сприяти інтеграції, адаптації та включення внутрішньо переміщеної молоді до життя громади, та інші проекти та заходи до яких будуть залучена молодь Долинської громади. | - | 20,0 | 30,0  **-30,0=0** | 35,0 |
| 6. | **Співфінансування відповідно до Меморандуму про співпрацю в рамках реалізації програми «Молодь як провідник української національної ідентичності»-«Мріємо та діємо» від 07 вересня 2021 р.** | - | - | **+35,0** | - |
| 7. | **Співфінансування відповідно до Грантової програми підтримки діяльності молодіжних центрів**  **для команд молодіжних центрів першої когорти проєкту «МолодьТуТ» в межах програми “Мріємо та діємо”** | - | - | **+90,0** | - |
| 8. | Оплата праці директора комунальної установи «Хижка». | 25,0 | 340,0 | **329,4** | - |
| **Разом:** | | **25,0** | **420,0** | **526,764** | **120,0** |
| **Всього по програмі:** | | **1091,764** | | | |