Додаток до рішення міської ради

від 26.01.2023 № 1940-28/2023

**ЗВІТ**

**про виконання програми щодо інфекційного контролю комунальним некомерційним підприємством «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради на 2022-2024**

Програма інфекційного контролю на 2022-2024 роки розроблена **для** забезпечення ефективного функціонування комунального некомерційного підприємства «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області та забезпечення якісного медичного обслуговування населення, запобіганню поширення небезпечних інфекційних хвороб.

Метою Програми є поліпшення епідеміологічної ситуації в напрямі зменшення загальної кількості хворих, запобіганню поширення в Україні небезпечних інфекційних хвороб (в т. ч. COVID-19), зниження рівня захворюваності та смертності від них, темпів поширення шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування хвороб, які передаються під час надання медичної допомоги (ІПНМД), розробка національної стратегії та тактики застосування антимікробних препаратів на підставі засад та принципів доказової медицини.

Програма затверджена рішенням міської ради від 18.11.2021 № 1089-17/2021 «Про програму щодо інфекційного контролю комунальним некомерційним підприємством «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської радина2022-2024 роки.

Всього по Програмі було передбачено в 2022році фінансування заходів на загальну суму 371,2 тис. грн, в тому числі з міського бюджету – 280,0 тис. грн, власних коштів та інших джерел 91,2 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2022 року на реалізацію заходів у рамках Програми кошти з міського бюджету не виділялись, використано власних коштів 518,774 тис. грн.

Детальна інформація виконання заходів з розділу 6. Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми наведено у таблиці.

## 6. Перелік заходів,

## обсяги та джерела фінансування Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***з/п*** | ***Найменування***  ***Заходу*** | ***Виконавець*** | | ***Термін***  ***виконання*** | ***Орієнтовні обсяги фінансування, передбачені Програмою, тис. грн*** | | | | ***Використано за 2022рік тис. грн*** | ***Примітка*** |
| ***всього*** | ***в т.ч. за джерелами фінансування*** | | |
| ***обласний***  ***бюджет*** | ***міський бюджет*** | ***інші***  ***джерела кошти ПМГ, власні надходження*** | ***інші***  ***джерела***  ***кошти ПМГ, власні надходження*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** |
| 1. | Приведення приміщень лікарні до умов стандарту (поточний та капітальний ремонт, реконструкція) та виготовлення проектно-кошторисної документації | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | | 250,0 | - | 250,0 | - | - | Під час воєнного стану відповідно до законодавства заборонено проводити капітальні ремонти чи будівництво за рахунок місцевих бюджетів. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами. |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** |
| 2. | Забезпечення лабораторії реактивами, біореагентами, контрольними тест- системами та лабораторним посудом | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022рік | | 42,0 | - | В межах бюджетних призначень | 42,0 | 42,0 | Закуплено середовища для проведення мікробіологічних аналізів: Мюллера-Хінтона 1,5 кг, поживний агар 1,0кг, диски для визначення чутливості до антибіотиків 2445 шт., прокальцитоніни – 768 шт. Використано в 2022 році 2000 штук дисків для визначення чутливості та проведено 490 аналізів на прокальцитонін. |
| 3. | Забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту ( костюми біозахисту одноразові, респіратори, медичні маски, нітрилові рукавички, захисні окуляри, шапочки, бахіли) | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | | 21,6 | - | В межах бюджетних призначень | 21,6 | 21,6 | Закуплено засоби індивідуального захисту для персоналу: рукавички, міски, респіратори, бахіли, костюми біозахисту.  Крім того отримано ЗІЗ з благодійної допомоги на 220,026 тис. грн. |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** |
| 4. | Забезпечення миючими , дезінфікуючими засобами для обробки приміщень та антисептиками для гігієнічної та хірургічної обробки рук | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | | 9,6 | - | В межах бюджетних призначень | 9,6 | 9,6 | Придбано антисептик АХД-2000 для гігієнічної обробки рук. З благодійної допомоги отримано антисептиків на 640,469 тис. грн |
| 5. | Забезпечення швидкими тестами до COVID -19**,** грип А і В | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | | 18,0 | - | В межах бюджетних призначень | 18,0 | - | За 2022 рік отримано швидкі тести на COVID -19 з ДОЗ- 375 та ОКІЛ -780 шт. безкоштовно. З минулого року залишок 250 тестів, використано в 2022 році 1196 експрес-тестів на COVID -19., з них позитивних 151, негативних 1045. Проведено 30 тестувань для визначення грипу А та В, які були на залишку з минулого року. |
| 6. | Забезпечення вакцинації проти грипу медичних працівників | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | | - | - | В межах бюджетних призначень | - | - | В 2022 році проведено вакцинацію проти грипу 20 медичних працівників. |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** |
| 7. | Забезпечення проходження періодичних медичних оглядів працівниками закладу | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | | - | - | В межах бюджетних призначень | - | - | Періодичні медичні огляди працівників закладу проводились з серпня до листопада 2022 року, оглянуто 451 особа з 464 запланованих , що становить 97,2%. |
| 8. | Придбання джерел УФО для приміщень підвищеного епідризику | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | | 30,0 | - | 30,0 | - | 2,795 | Придбано 2 лампи УФО за власні кошти для приміщень відділення анестезіології та інтенсивної терапії та центру здоров’я жінки. . |
| 9. | Закупівля обладнання для проведення мікробіологічного моніторингу, діагностики інфекційної захворюваності | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022 рік | | - | - | В межах бюджетних призначень | - | - | Обладнання для проведення мікробіологічного моніторингу та діагностики інфекційної захворюваності не закуповувалось , оскільки в 2020 році придбано апарат ІФА . В 2022 році проведено 274 ІФА аналізів для визначення імуноглобулінів М та G. |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** |
| 10. | Придбання обладнання для проведення знезараження та стерилізації біоматеріалу, медичного інструментарію та посуду, предметів догляду за хворими | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022рік | | - | - | В межах бюджетних призначень | - | 442,779 | Придбано стерилізатор паровий для стерилізаційної за власні кошти**.** |
|  | ***Всього*** |  |  | | **371,2** |  | **280,0** | **91,2** | **518,774** |  |

Генеральний директор КНП

«Долинська багатопрофільна лікарня» Ольга Ільчишин