Додаток до рішення міської ради

від 02.02.2023  № 1959-28/2023

Звіт

про хід виконання у 2022 році програми сталого енергетичного розвитку Долинської територіальної громади на 2022-2024 роки

Програма розроблена з метою забезпечення досягнення цілей у сфері сталого енергетичного розвитку в населених пунктах Долинської міської територіальної громади, виходячи із завдань задекларованих у Директиві ЄС з енергоефективності 2010/31/ЄС (Energy Performance of Buildings Directive), а також стратегічних державних та регіональних документах у сферах сталого енергетичного розвитку та  клімату.

Комплекс заходів, запланованих Програмою передбачає орієнтацію на зменшення споживання традиційних видів енергії, запровадження використання енергії з альтернативних та відновлюваних джерел, і як наслідок – скорочення обсягів викидів парникових газів на території громади.

Програма затверджена рішенням міської ради від 18.11.2021 №1124-17/2021.

Реалізація Програми передбачає виконання заходів по 4-х напрямках:

1.	Енергетичний менеджмент.

2.	Підвищення обізнаності населення та компетентності посадових осіб відповідальних за енерговикористання.

3.	Зменшення споживання традиційних видів енергії в житловій, бюджетній та комунальній сферах громади.

4.	Запровадження використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії.

Всього по Програмі на 2022 рік було передбачено заходів на загальну суму 655 тис.грн. Станом на 31 грудня 2022 року використано 49,9 тис.грн. Однак фінансування даного заходу тимчасово затримано Управлінням державної казначейської служби в м. Долина в зв’язку особливостями здійснення платежів в період воєнного стану.

Детальнішу інформацію про використання коштів на виконання заходу Програми наведено в таблиці нижче:

| № з/п | Назва заходів | Термін виконання | Виконавці | Фінансування, грн |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заплано-вано | викорис-тано |  |
| 1.10 | Послуги консультантів для розроблення Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Долинської міської територіальної громади на 2023-2030 роки | 2022 рік | Виконавчі органи міської ради (відповідно до компетенції) | 50 000 | 49 900 | Розроблено План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Долинської територіальної громади на 2023-2030 роки |

Також впродовж 2022 року були виконані наступні заходи Програми, які не потребували фінансування:

п. 1.1 напрацьовано базу даних технічних характеристик бюджетних будівель; підготовлено та затверджено розпорядження міського голови від 11.10.2022 № 292 «Про вдосконалення системи енергоменеджменту»;

п. 1.2 за результатами 2022 року та опалювального періоду 2021-2022 років проведено енергетичну інвентаризацію всіх бюджетних будівель громади та розроблено Рейтинг будівель щодо черговості здійснення енергоефективних заходів;

п. 1.4 розроблено ліміти на споживання енергоресурсів бюджетними будівлями громади на 2022 рік, які затверджено розпорядженням міського голови від 19.01.2022 р. № 11;

п. 1.5 з допомогою онлайн-програми «Енергоплан» здійснюється щодобовий енергомоніторинг в усіх бюджетних будівлях громади. Загалом це 101 будівля, 506 лічильників. За результатами зібраних даних здійснюється щомісячний аналіз на предмет дотримання лімітів;

п. 1.7 розроблено інструкцію з ощадливого використання енергоносіїв в бюджетних будівлях Долинської територіальної громади, затверджену розпорядженням міського голови від 11.10.2022 № 292;

п.1.8 перед початком опалювального періоду 2021-2022 років працівниками відділу сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату здійснено об’їзди всіх бюджетних будівель громади та проведено інформаційно-роз’яснювальні роботи на предмет ощадливого використання енергоресурсів;

п. 1.9 для забезпечення участі громади в ЄЕВ створено робочу групу (розпорядження міського голови від  09.06.2021   № 154), проведено 6 онлайн-засідань. Експертами національного офісу ЄЕВ здійснено первинну оцінку громади, за результатами якої наша громада отримала 47,5 %, що дає громаді статус «Сертифікований учасник ЄЕВ». Також експертами запропоновано План дій для отримання відзнаки;

п. 2.2 впродовж року на інтернет-ресурсах міської ради було розміщено 21 публікацію на тему енергоефективності;

п. 2.3 з 03.10.22 по 17.10.222 в громаді проведено «Дні сталої енергії». У всіх освітніх закладах громади організовано демонстрацію мультиплікаційних фільмів на теми енергозбереження та ощадливого поводження з енергоресурсами, проведено відкриті уроки, організовано виставку дитячих малюнків, проведено конкурс на кращу презентацію та відеоролик, а також організовано практичний захід з висадки дерев;

п. 2.4 на сайті міської ради створено підрозділ «Енергоефективність» в розділі «Центр підтримки підприємництва», де розміщено інформацію щодо участі в програмі «Енергодім» та зазначено контактні дані працівників відділу сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату для надання консультацій.

Начальник відділу сталого

енергетичного розвитку та

адаптації до змін клімату					Андрій МАРТИН