Додаток до рішення міської ради

від 29.06.2023 № 2227-33/2023

**ЗВІТ**

**про хід виконання у 2022 році програми розвитку комунального підприємства КП «Водоканал» Долинської міської ради**

**на 2022-2024 роки**

Програма розвитку комунального підприємства «Водоканал» Долинської міської ради на 2022-2024 рр. спрямована на технічне переозброєння, проведення реконструкції та ремонту систем водопостачання, водовідведення та очистки стоків з метою підвищення рівня якості послуг, що надаються підприємством.

Програма містить пріоритетні завдання та конкретні заходи до поетапного впровадження. Загальна потреба в коштах на їх реалізацію у 2022 році складала 22850,0 тис. грн.

На першому етапі (1 півріччя 2022 року) було заплановано зреалізувати 7 заходів загальною вартістю 1020,0 тис. грн, а фактично виконано 5, а саме:

- встановлення вимірювальних пристроїв на головних напрямках постачання води (придбано водяний ультразвуковий лічильник за власні кошти підприємства в сумі 32,9 тис. грн) встановлений на промзоні;

- встановлення окремого насосного агрегата для подачі води на Болехівський напрямок (за кошти місцевого бюджету - 242,4 тис. грн);

- накриття приміщення ремонтно-механічної майстерні на головних очисних спорудах (власні кошти - 32,5 тис. грн);

- придбання гіпохлориту натрію марки «А» для знезараження питної води (загальна вартість -332,6 тис. грн, з них 182,6 тис. грн - власні кошти, 150,0 тис. грн - кошти міського бюджету);

- придбання матеріалів для ремонту водопровідних мереж. Придбано 600 метрів труби поліетиленової водопровідної та з’єднувальних деталей на суму 100,0 тис. грн (кошти міського бюджету).

Другий етап передбачав впровадження 18 заходів, переважна частина яких відноситься до капітальних видатків загальною вартістю 21830,0 тис.грн.

У зв’язку з початком війни та дією постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» виконання та фінансування майже всі заходи перенесено до впровадження в цьому році.

Із запланованих до впровадження заходів в рамках виконання робіт з ремонту каналізаційних мереж міста проведено тільки поточний ремонт прийомної каналізаційної камери по вул. Обліски 117 м. Долина, на що витрачено 114,8 тис. грн коштів міського бюджету.

За власні кошти підприємства проведено заміну 10 метрів каналізаційної мережі по вулицях Обліски та Молодіжна загальною вартістю 2,2 тис. грн.

Директор КП «Водоканал» Сергій ЯРЕМКІВ