Додаток до рішення міської ради

від 04.07.2023  № 2238-33/2023

Звіт

про виконання у 2022 році програми підтримки та розвитку установ

первинної медичної допомоги

на 2021-2024 роки

Програма підтримки та розвитку установ первинної медичної допомоги на 2021-2024 роки розроблена з метою забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної й якісної медичної допомоги.

Програма затверджена рішенням міської ради від 22.07.2021 № 520-11/2021 «Про програму підтримки та розвитку установ первинної медичної допомоги на 2021-2024 роки».

На 2022 рік по Програмі передбачено виконання заходів на загальну суму 13 207 000 грн. З бюджету Долинської міської ТГ на реалізацію заходів у рамках Програми використано 2 180 885,16 грн.

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

| № з/п | Найменування | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Очікувані обсяги фінансування (грн) на 2022 рік, грн | Профінансовано (грн) за 2022 рік, грн | Використано (грн) за 2022 рік, грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | # 1 250 000 | 772 950,64 | 772 950,64 |  |
| 2. | Раннє виявлення туберкульозної інфекції у дітей шляхом щорічного проведення туберкулінодіагностики | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | 80 000 | 45 752,34 | 45 752,34 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Забезпечити дотримання вимог інфекційного контролю в ЗОЗ загальної мережі (в т.ч. придбання засобів індивідуального захисту органів дихання, ламп УФО, деззасобів) | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | # 15 000 | # 15 000 | # 15 000 |  |
| 4. | Забезпечити роботу кабінетів контрольованого лікування у загально-лікувальній мережі та надання ДОТ-послуг на рівні первинної ланки В т.ч. надання соціальних послуг хворим на туберкульоз на амбулаторному етапі | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | # 15 000 | 14 850 | 14 850 |  |
| 5. | Придбання комп’ютерної техніки (комп’ютери, ноутбуки, багатофункціональні пристрої для друку, сканування та копіювання) | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | # 50 000 | 0,0 | 0,0 | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 6. | Забезпечення зниження рівня захворюваності груп епідемічного ризику на гепатит B шляхом проведення щеплень(закупівля вакцини) | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | # 50 000 | 0,0 | 0,0 | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 7. | # Забезпечення проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику (в тому числі дітей з будинків дитини, медичних працівників закладів охорони здоров'я)шляхом закупівлі вакцини проти грипу | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | # 50 000 | 0,0 | 0,0 | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 8. | # Забезпечення проведення тестування для виявлення ВІЛ-інфекції. Раннє виявлення ВІЛ-інфікованих (закупівля експрес тестів) | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | # 49 000 | 0,0 | 0,0 | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 9. | # Проведення ранньої діагностики та профілактики цукрового діабету 2-го типу, Гіпертонічної хвороби (проведення Днів здоров’я)(закупівля тест смужок, друк роздаткових матеріалів та анкет) | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | # 49 000 | 0,0 | 0,0 | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10. | # Оплата комунальних послуг та енергоносіїв: -водопостачання та водовідведення; -електроенергії; -природного газу; -інших енергоносіїв (дров) | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | 2 500 000 | 1 332 332,18 | 1 332 332,18 |  |
| 11. | # Придбання меблів для Тростянецької, Великотур’янської, та медичних пунктів тимчасового базування сіл: Гошів, Тяпче, Мала Тур’я, Рахиня | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | # 49 000 | 0,0 | 0,0 | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 12. | Закупівля засобів індивідуального захисту, дезсередників | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | # 200 000 | 0,0 | 0,0 | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 13. | Проведення капітального ремонту амбулаторії № 2 м. Долина, монтаж та заміна труб водопостачання і водовідведення | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | 1 000 000 | 0,0 | 0,0 | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 14. | Проведення капітального ремонту Тростянецької амбулаторії ЗПСМ. | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | 800 000 | 0,0 | 0,0 | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 15. | Проведення капітального ремонту Княжолуцької амбулаторії ЗПСМ. | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | 750 000 | 0,0 | 0,0 | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 16. | Проведення капітального ремонту медичного пункту тимчасового базування с. Рахиня | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | 500 000 | 0,0 | 0,0 | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 17. | Проведення поточного ремонту медичного пункту тимчасового базування с. Белеїв. | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | 100 000 | 0,0 | 0,0 | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18. | Проведення поточного ремонту медичного пункту тимчасового базування с. Гошів. | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | 200 000 | 0,0 | 0,0 | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 19. | Проведення поточного ремонту медичного пункту тимчасового базування с. Тяпче. | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | 50 000 | 0,0 | 0,0 | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 20. | Проведення поточного ремонту Великотур’янської амбулаторії ЗПСМ. | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | 50 000 | 0,0 | 0,0 | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 21. | Фінансування медичних пунктів тимчасового базування КНП «ЦПМД» ДМР | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | 5 400 000 | 0,0 | 0,0 | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
|  | Всього: |  |  | 13 207 000 | 2 180 885,16 | 2 180 885,16 |  |

Директор КНП «ЦПМД» ДМР ІФО  	      Володимир ФОТУЙМА