Додаток 1 до рішення міської ради

від 21.12.2023 № 2521-39/2023

**ЗВІТ**

**про хід виконання програми підтримки надання**

**населенню медичних послуг на 2021-2024 роки**

Програма підтримки надання населенню медичних послуг на 2021-2024 роки розроблена **для формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню Долинської територіальної громади доступної і високоякісної спеціалізованої медичної допомоги та досягнення максимально можливого рівня здоров’я її жителів незалежно від віку, статі, соціального статусу.**

Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної й якісної вторинної медичної допомоги.

Програма затверджена рішенням міської ради від 22.07.2021 № 515-11/2021 «Пропрограму підтримки надання населенню медичних послуг на 2021-2024 роки» зі змінами (рішення міської ради від 16.12.2021 №1347-18/2021, від 17.02.2022 №1394-19/2022, від 02.06.2022 №1578-20/2022, від 30.08.2022 №1721-22/2022, від 03.11.2022 №1816-24/2022, від 15.12.2022 №1898-25/2022, від 28.02.2023 №1978-28/2023, від 04.05.2023 №2169-32/2023, від 08.08.2023 №2346-34/2023, рішення виконавчого комітету міської ради від 16.06.2022 №457, від 18.10.2022 №545).

Всього по Програмі було передбачено заходів на загальну суму 89615 тис. грн. Зокрема, на 2023 рік передбачено 36929,6 тис. грн, в тому числі з міського бюджету – 31793,8 тис. грн, з інших джерел – 5135,8 тис. грн.

Станом на 01 грудня 2023 року на реалізацію заходів у рамках Програми використано з міського бюджету 9267,788 тис. грн, з обласного бюджету – 399,972 тис. грн.

**РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ**

(за станом на 01 грудня 2023 року)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування**  **Заходу** | **Виконавець** | **Термін**  **виконання** | **Очікувані обсяги фінансування на 2023 рік, тис. грн** | **Використано**  **за 2023 рік,**  **тис. грн** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Придбання лікувально-діагностичного обладнання та наборів інструментарію відповідно до табелю оснащення для консультативно-діагностичного центру та відділень лікарні | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік | 200,0 |  | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 2. | Придбання програмного забезпечення та комп’ютерної техніки (комп’ютери, ноутбуки, багатофункціональні пристрої для друку, сканування та копіювання) та оплата послуг з інформаційного забезпечення | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня», КП «Долинська центральна аптека № 18» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік | 400,0 |  | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 3. | Закупівля антирабічної вакцини для профілактики сказу | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік | 100,0 | - | Відсутня потреба у вакцині |
| 4. | Медикаментозне забезпечення учасників АТО/ООС, що проходять лікування в КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік | 200,0 | 159,5 | Придбано лікарські засоби |
| 5. | Забезпечення невідкладної допомоги при кровотечах під час пологів у КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік | 15,0 | 12,4 | Придбано медикаменти |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 6. | Відшкодування вартості інсуліну для лікування хворих на цукровий діабет | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області  КП «Долинська центральна аптека № 18» Долинської міської ради, Долинська міська рада | 2023 рік | - |  |  |
| 7. | Закупівля витратних матеріалів, реактивів та середовищ для проведення бактеріологічних аналізів | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік | 300,0 |  | Відсутня потреба |
| 8. | Підтримка розвитку реабілітаційного напрямку надання медичної допомоги пацієнтам з неврологічною симптоматикою | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік | 1000,00 |  | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 9. | «Місцеві стимули» :  - оплата праці медичного персоналу за роботу в призивній та приписній комісії при військовому комісаріат;  - преміювання медичних працівників за результатами роботи  - оплата праці за надання медичних послуг (проведення медичних оглядів) працівникам бюджетних установ | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік | - |  |  |
| 10. | Оплата товарів, робіт та послуг, в умовах ускладненої епідеміологічної ситуації спричиненої захворюваністю на коронавірусну інфекцію для КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік | - |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 11. | Відшкодування вартості витратних матеріалів та послуг по надання військовозобов’язаних та призовниках | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік | 120,0 |  | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 12. | Капітальний ремонт приміщень : частини приміщення консультативно – діагностичного центру та приміщень для проведення реабілітації, закупівля обладнання, в т. ч. виготовлення проектної документації | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік | 2721,0 |  | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 13. | Капітальний ремонт адміністративного корпусу (усунення наслідків пожежі) | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік | 1499,0  4735,8 (держбюдж) | 1018,7 | Проводиться капітальний ремонт |
| 14. | Придбання меблів у відділення невідкладної «екстреної» медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства «Долинська багатопрофільна лікарня» та для консультативно-діагностичного центру | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік |  |  | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 15. | Відшкодування енергоносіїв | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік | 10000,0 | 5894,8 | Відшкодовано вартість енергоносіїв відповідно до укладених договорів  Електроенергія – 2704673,0 грн  Вода – 2081031,0 грн  Дрова – 1109068,18 грн |
| 16. | Забезпечення підтримки підвищення кваліфікації медичних працівників, направлення на стажування та обмін досвідом | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік | 100,0 |  | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 17. | Забезпечення дітей хворих на цукровий діабет глюкометрами та тест-смужками до глюкометра | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік | 400,0 |  | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 18. | Виготовлення( поновлення) технічних паспортів будівель лікарні по вул. О.Грицей, 15 та вул. Антоновича,23 | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік | - |  |  |
| 19. | Придбання резервного генератора та виготовлення проектно-кошторисної документації, т а придбання стабілізатора напруги | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік | 200,0 |  | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 20. | Поточний(аварійний)ремонт кабельних мереж та автоматики. Автоматичне введення резерву живлення лікарні та проведення електролінії для живлення КТ. Придбання джерела безперебійного живлення для забезпечення роботи КТ | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік | - |  |  |
| 21. | Виділення коштів на закупівлю хворому фенілкетонурію | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік | 140,0 | 139.8 | Придбано спеціалізоване харчування для хворого на фенілкетонурію в кількості 43 упаковок |
| 22 | Надання щомісячної адресної допомоги особам, які проживають у населених пунктах Долинської ОТГ та проходять гемодіаліз у відділенні гемодіалізу КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» | Долинська міська рада КНП «Долинська багато- профільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік | 80.0 | 38.4 | Відшкодовано за проїзд в середньому 14 особам, що проходять гемодіаліз з січня по червень 2023 року |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 23. | Закупівля медикаментів для стаціонарних хворих | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік | 100,0 | 99,998 | Придбано медикаменти для стаціонарних хворих |
| 24 | Фінансова підтримка комунального підприємства (на виплату заробітної плати та оплату за спожиті  енергоносії) | КП «Долинська ЦА № 18» | 2023 рік | - |  |  |
| 25 | Встановлення автоматичної пожежної сигналізації та оброблення вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій у приміщеннях КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік | 3000,00 |  |  |
| 26 | Проведення ремонту приміщень та виготовлення проектно-кошторисної документації в тому числі  - перекриття даху приміщень;  - заміна внутрішніх електро та каналізаційних мереж;  **- встановлення пандусів у приміщеннях закладу** | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік | 6300,00 | 843,59  79,6 | Проведено перекриття даху котельні  Проведено ремонт зі встановлення пандусів |
| 27 | Заміна ліфта в терапевтичному корпусі, встановлення ліфта в будівлях по вул. Омеляна Антоновича, 23 та Оксани Грицей, 15 та виготовлення проектно-кошторисної документації | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» | 2023 рік | 3968,8 | 134,8 | Проведена оплата за проектно-кошторисну документацію |
| 28 | Забезпечення та виконання робіт з підготовки котелень закладів охорони здоров’я до опалювального сезону | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік | 500,0 | 419,1 | Проведено ремонт приміщення котельні |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 29 | Виготовлення сертифікатів енергетичної ефективності будівель:  – окремих корпусів КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» по вул. Оксани Грицей 15, м. Долина, Івано-Франківська обл., зокрема: корпус «А» (неврологічний), корпус «Б» (терапевтичний), корпус «В» (головний), корпус «Е» (інфекційний), корпус «К» (пральня-кухня), корпус «Л» (лабораторія), корпус «Н» (господарський). | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік | 100,0 | 98,8 | Виготовлено сертифікати енергоефективності |
| 30 | Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) приміщення КНП «Долинська багатопрофільна лікарня, м.Долина, вул. Оксани Грицей, 15 Долинської міської ради, Калуського району, Івано-Франківської області | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік | 400,0  кошти обласного бюджету | 399,9  кошти обласного бюджету | Проведено ремонт укриття |
| 31 | Капітальний ремонт приміщень кабінетів на першому поверсі терапевтичного відділу (будівлі за літерою «Г») | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023 рік | 350,0 | 328,3 | Проведено ремонт кабінетів |
|  | **Всього (міський бюджет)** |  |  | **31793,8** | **9667,76**  (кошти обласного бюджету-399,972) |  |

**Генеральний директор Ольга ІЛЬЧИШИН**

Додаток 2 до рішення міської ради

від 21.12.2023 № 2521-39/2023

**Програма**

**підтримки надання населенню медичних послуг на 2021-2024 роки**

**Паспорт Програми**

**1. Ініціатор розробленої Програми (замовник)**–КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області

**2. Розробник Програми** - КНП «Долинська багатопрофільна

лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області

**3. Термін реалізації Програми** -2021-2024 рік

**4. Етапи фінансування Програми**  -2021-2024 рік

**5. Обсяги фінансування Програми** **127666,2 тис. грн**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Роки*** | ***Обсяги фінансування*** | | | | |
|  | | ***в т.ч. за джерелами фінансування,***  ***( тис. грн)*** | | |
| ***Всього*** | ***обласний бюджет*** | | ***міський бюджет*** | ***інші джерела*** |
| **2021-2024 рр.**  **В тому числі:** | **127666,2** | 1160,0 | | 120535,2 | 5970,8 |
| **2021р.** | 12199,2 | 160,2 | | 10804 | 1235,0 |
| **2022р.** | 22180,9 | - | | 22180,9 | - |
| **2023р.** | 37549,6 | 1000,0 | | 31813,8 | 4735,8 |
| **2024р.** | 55736,5 | - | | **55736,5** | - |

**6. Термін проведення звітності:**

Звіт про результати виконання Програми за підсумками року – в ІV кварталі на сесії міської ради починаючи з 2021 року.

**7. Учасники Програми**  – КНП «Долинська багатопрофільна

лікарня» Долинської міської ради,

КП «Долинська центральна аптека №18»

Долинської міської ради.

Додаток 3 до рішення міської ради

від 21.12.2023 № 2521-39/2023

***6. Перелік заходів,***

***обсяги та джерела фінансування Програми***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування**  **заходу** | **Виконавець** | **Термін**  **виконання** | **Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн** | | | | | **Очікувальні**  **результати** |
| **роки** | **всього** | **в т.ч. за джерелами фінансування** | | |
| **обласний**  **бюджет** | **міський бюджет** | **інші**  **джерела** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Придбання лікувально-діагностичного обладнання та наборів інструментарію відповідно до табелю оснащення для консультативно-діагностичного центру та відділень лікарні | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024  роки | 2021-2024  В т.ч.:  2021  2022  2023  2024 | **3950,0**  **+1100,0=**  **=5050,0**  350,0  3200,0  200,0  **200,0+1100,0=1300,0** | -  -  -  -  - | **3950,0**  **+1100,0=**  **=5050,0**  350,0  3200,0  200,0  **200,0+1100,0=1300,0** | -  -  -  -  - | Покращити забезпечення закладів вторинної медичної допомоги медичним обладнанням, інструмен-тами відповідно до табеля оснащення та вимог до пакетів програми медичних гарантій |
| 2. | Придбання програмного забезпечення та комп’ютерної техніки (комп’ютери, ноутбуки, багатофункціональні пристрої для друку, сканування та копіювання) та оплата послуг з інформаційного забезпечення | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області, КП «Долинська центральна аптека № 18» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024  роки | 2021-2024  В т.ч.:  2021  2022  2023  2024 | 1000,00  200,0  200,0  400,0  200,0 | **-**  **-**  **-**  **-**  **-** | 1000,00  200,0  200,0  400,0  200,0 | **-**  **-**  **-**  **-**  **-** | Покращення забезпечення закладів охорони здоров’я комп’ютерною технікою для роботи в медичній інформаційній системі |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 3. | Закупівля антирабічної вакцини для профілактики сказу | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024  роки | 2021-2024  В т.ч.:  2021  2022  2023  2024 | 400,0  100,0  100,0  100,0  100,0 | -  -  -  -  - | 400,0  100,0  100,0  100,0  100,0 | -  -  -  -  - | Забезпечення проведення курсу антирабічних профілактичних щеплень для попередження випадків сказу |
| 4. | Медикаментозне забезпечення учасників бойових дій внаслідок агресії російської федерації проти України(війни) (які безпосередньо брали чи беруть участь у бойових діях на території України), що проходять лікування та потребують забезпечення ліками, що не входять в національний перелік в КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024  роки | 2021-2024  В т.ч.:  2021  2022  2023  2024 | 560,0  60,0  100,0  200,0  200,0 | -  -  -  -  - | 560,0  60,0  100,0  200,0  200,0 | -  -  -  -  - | Відшкодування вартість медикаментів для лікування учасників бойових дій внаслідок агресії російської федерації проти України(війни), зареєстрованих на території Долинської міської ОТГ |
| 5. | Забезпечення невідкладної допомоги при кровотечах під час пологів у КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024  роки | 2021-2024  В т.ч.:  2021  2022  2023  2024 | 60,0  15,0  15,0  15,0  15,0 | -  -  -  -  - | 60,0  15,0  15,0  15,0  15,0 | -  -  -  -  - | Придбання препарату карбетоцин для надання невідкладної допомоги |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 6. | Відшкодування вартості інсуліну для лікування хворих на цукровий діабет | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області  КП «Долинська центральна аптека №18» Долинської міської ради | 2021-2024  роки | 2021-2024  в т.ч.:  2021  2022  2023  2024 | **1200,0-400,0=800,0**  400,0  400,0  -  **400,0-400,0=0** | -  -  -  -  - | **1200,0-400,0=800,0**  400,0  400,0  -  **400,0-400,0=0** | -  -  -  -  **-** | Відшкодування вартості інсуліну для лікування хворих на цукровий діабет, зареєстрованих на території населених пунктів Долинської ОТГ |
| 7. | Закупівля витратних матеріалів, реактивів та середовищ для проведення бактеріологічних аналізів | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франків-ської області | 2021-2024  роки | 2021-2024  В т.ч.:  2021  2022  2023  2024 | **1161,6-300,0=861,6**  261,6,  300,0  300,0  **300,0-300,0=0** | -  -  -  -  - | **1161,6-300,0=861,6**  261,6,  300,0  300,0  **300,0-300,0=0** | -  -  -  -  - | Проведення лабораторних аналізів при медичних оглядах працівників бюджетних установ |
| 8. | Підтримка розвитку реабілітаційного напрямку в КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024  роки | 2021-2024  В т.ч.:  2021  2022  2023  2024 | **2100,0+900,0=3000,0**  -  1000,0  1000,0  **100,0+900,0=1000,0** | -  -  -  -  - | **2100,0+900,0=3000,0**  -  1000,0  1000,0  **100,0+900,0=1000,0** | -  -  -  -  - | Закупівля обладнання, інвентарю для надання якісних послуг з реабілітації |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 9. | «Місцеві стимули» :  - оплата праці медичного персоналу за роботу в призивній та приписній комісії при військовому комісаріат;  - преміювання медичних працівників за результатами роботи  - оплата праці за надання медичних послуг (проведення медичних оглядів) працівникам бюджетних установ | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024  роки | 2021-2024  в т.ч.:  2021  2022  2023  2024 | **7525,5-3341,6**  **=4183,9**  852,3  3331,60  -  **3341,6-3341,6=0** | -  -  -  -  - | **7525,5-3341,6**  **=4183,9**  852,3  3331,60  -  **3341,6-3341,6=0** | -  -  -  -  - | Забезпечення роботи медичного персоналу в призивній та приписній комісії при військовому комісаріаті.  Матеріальні стимули для медичних працівників відповідно до кількісних і якісних показників роботи  Проведення медичних оглядів працівникам бюджетних установ |
| 10 | Оплата товарів, робіт та послуг, в умовах ускладненої епідеміологічної ситуації спричиненої захворюваності на коронавірусну інфекцію для КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» | 2021-2024  роки | 2021-2024  в т.ч.:  2021  2022  2023  2024 | **1200,00-200,0**  **=1000,0**  600,0  400,0  0  **200,0-200,0=0** | -  -  -  -  - | **1200,00-200,0**  **=1000,0**  600,0  400,0  0  **200,0-200,0=0** | -  -  -  -  **-** | Придбання засобів захисту та дезінфекції, тестів, реактивів, медикаментів, кисню, малоцінного медичного інвентаря та обладнання, інших витратних матеріалів |
| 11. | Відшкодування вартості витратних матеріалів та послуг по надання військовозобов’язаних та призовниках | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024  роки | 2021-2024  В т.ч.:  2021  2022  2023  2024 | **480,0-120,0=360,0**  120,0  120,0  120,0  **120,0-**  **-120,0=0** | -  -  -  -  - | **480,0-120,0=360,0**  120,0  120,0  120,0  **120,0-**  **-120,0=0** | -  -  -  -  - | Забезпечення медичного огляду в призовників при військовому комісаріаті |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 12. | Капітальний ремонт приміщень : частини приміщення консультативно – діагностичного центру та приміщень для проведення реабілітації, закупівля обладнання,в т. ч. виготовлення проектної документації | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024  роки | 2021-2024  В т.ч.:  2021  2022  2023  2024 | **3321,0**  **+9400,0**  **=12721,0**  -  -  2721,0  **600,0**  **+9400,0**  **=10000,0** | -  -  -  -  - | **3321,0**  **+9400,0**  **=12721,0**  -  -  2721,0  **600,0**  **+9400,0**  **=10000,0** | -  -  -  -  - | Проведення ремонтних робіт з метою створення комфортних умов для відвідувачів та роботи медичного персоналу, створення умов для проведення реабілітації |
| 13. | Капітальний ремонт приміщення неврологічного відділу (усунення наслідків пожежі) | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024  роки | 2021-2024  в т.ч.:  2021  2022  2023  2024 | 7469,8  1235,0  -  6234,8  - | -  -  -  - | 1499,0  -  1499,0  **-** | 5970,8  1235  -  4735,8  - | Відновлення приміщення неврологічного відділу після пожежі |
| 14. | Придбання меблів у відділення невідкладної «екстреної» медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства «Долинська багатопрофільна лікарня» та для консультативно-діагностичного центру | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024  роки | 2021-2024  В т.ч.:  2021  2022  2023  2024 | 760,2  160,2  600,0  -  - | 160,2  160,2  -  -  - | 600,0  -  600,0  -  - | -  -  -  -  - |  |
| 15. | Відшкодування енергоносіїв | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024  роки | 2021-2024  В т.ч.:  2021  2022  2023  2024 | **36714,1+2922,8=39636,9**  7845,1  8710,3  10000,0  **10158,7+2922,8=13081,5** | -  -  -  -  - | **36714,1+2922,8=39636,9**  7845,1  8710,3  10000,0  **10158,7+2922,8=13081,5** | -  -  -  -  - | Забезпечення стабільної роботи |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 16. | Забезпечення підтримки підвищення кваліфікації медичних працівників, направлення на стажування та обмін досвідом | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024  роки | 2021-2024  В т.ч.:  2021  2022  2023  2024 | **300,0+100,0=400,0**  -  100,0  100,0  **100,0+100,0**  **=200,0** | -  -  -  -  - | **300,0+100,0=400,0**  -  100,0  100,0  **100,0+100,0**  **=200,0** | -  -  -  -  - | Впровадження новітніх технологій та передового досвіду в лікуванні пацієнтів |
| 17. | Забезпечення дітей хворих на цукровий діабет глюкометрами та тест-смужками до глюкометра | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022-2024 роки | 2022-2024  в т.ч.:  2022  2023  2024 | **1192,4-400,0=792,4**  392,4  400,0  **400,0-400,0=0** | -  -  -  - | **1192,4-400,0=792,4**  392,4  400,0  **400,0-400,0=0** | -  -  -  - | Забезпечення контролю за рівнем цукру в крові у дітей хворих на цукровий діабет |
| 18. | Виготовлення (поновлення) технічних паспортів будівель лікарні по вул. О.Грицей, 15 та вул. Антоновича,23 | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022-2024 роки | 2022-2024  В т.ч.:  2022  2023  2024 | 150,0  150,0  -  - | -  -  -  - | 150,0  150,0  -  - | -  -  -  - | Поновлення технічної документації |
| 19. | Придбання резервного генератора та виготовлення проектно-кошторисної документації, та придбання стабілізатора напруги | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022-2024 роки | 2022-2024  В т.ч.:  2022  2023  2024 | **1000,00+1000,0=2000,0**  800,0  200,00  **+1000,0** | -  -  -  - | **1000,00+1000,0=2000,0**  800,0  200,00  **+1000,0** | -  -  -  - | Забезпечення закладу додатковим джерелом електроенергії |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 20. | Поточний(аварійний)ремонт кабельних мереж та автоматики. Автоматичне введення резерву живлення лікарні та проведення електролінії для живлення КТ. Придбання джерела безперебійного живлення для забезпечення роботи КТ | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022-2024 роки | 2022-2024  В т.ч.:  2022  2023  2024 | **670,0+1000,0=1670,0**  670,0  -  **1000,0** | -  -  -  - | **670,0+1000,0=1670,0**  670,0  -  **1000,0** | -  -  -  - | Для забезпечення безперебійного живлення лікарні та безперебійної роботи КТ. |
| 21. | Виділення коштів на закупівлю хворому фенілкетонурію | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024  роки | 2021-2024  В т.ч.:  2022  2023  2024 | 410,00  130.0  140,0  140,0 | -  -  -  - | 410,00  130,0  140,0  140,0 | -  -  -  **-** | Забезпечення хворого фенілкетонурією продуктами харчування |
| 22 | Надання щомісячної адресної допомоги особам, які проживають у населених пунктах Долинської ОТГ та проходять гемодіаліз у відділенні гемодіалізу КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» | Долинська міська рада КНП «Долинська багато- профільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2022-2024 роки | 2022-2024  в т.ч.:  2022  **2023**  2024 | **227,6+20,0**  **=247,6**  47,6  **80,0+20,0**  **=100,0**  100,0 | -  -  -  - | **227,6+20,0**  **=247,6**  47,6  **80,0+20,0**  **=100,0**  100,0 | -  -  -  **-** | Надання щомісячної адресної допомоги на транспортні витрати хворим Долинської ОТГ, які перебувають на гемодіалізі |
| 23. | Закупівля медикаментів для стаціонарних хворих | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024  роки | 2021-2024  В т.ч.:  2022  2023  2024 | 1059,0  859,0  100,0  100,0 | -  -  -  - | 1059,0  859,0  100,0  100,0 | -  -  -  - | Покращення забезпечення медикаментами стаціонарних хворих |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 24 | Фінансова підтримка комунального підприємства (на виплату заробітної плати та оплату за спожиті  енергоносії) | КП «Долинська ЦА № 18» | 2022 рік | 2022 | 135,0 | **-** | 135,0 | **-** | Виплата зарплати звільненому керівнику та оплата боргу за спожитий газ в опалювальному періоді (з жовтня 2021 року по  січень 2022 року ) |
| 25 | Встановлення автоматичної пожежної сигналізації та оброблення вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій у приміщеннях КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023-2024 роки | 2023-2024  В т.ч.:  2023  2024 | **4000,00**  **+3000,0**  **=7000,0**  3000,00  **1000,00**  **+3000,0**  **=4000,0** | -  -  - | **4000,00**  **+3000,0**  **=7000,0**  3000,00  **1000,00**  **+3000,0**  **=4000,0** | -  -  **-** | Забезпечення пожежної безпеки у приміщеннях КНП «Долинська багатопрофільна лікарня |
| 26 | Проведення ремонту приміщень корпусів по вул О.Грицей, 15 та вул. О.Антоновича, 23 , та виготовлення проектно-кошторисної документації, в тому числі  - перекриття даху приміщень;  - заміна внутрішніх електро та каналізаційних мереж;  - встановлення пандусів у приміщеннях закладу  -- капітальний ремонт санвузлів для маломобільних груп населення | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023-2024 роки | 2023-2024  В т.ч.:  2023  **2024** | **7900,00**  **+8400.0**  **=16300,0**  6300,0  **1600,00**  **+8400,0**  **=10000,0** | -  -  - | **7900,00**  **+8400.0**  **=16300,0**  6300,0  **1600,00**  **+8400,0**  **=10000,0** | -  -  - | Створення комфортних та безпечних умов перебування та доступності пацієнтів у приміщеннях закладу |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 27 | Заміна ліфта в терапевтичному корпусі, встановлення ліфта в будівлях по вул. Омеляна Антоновича, 23 та Оксани Грицей, 15 та виготовлення проектно-кошторисної документації | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» | 2023-2024 роки | 2023-2024  В т.ч.:  2023  2024 | **4168,8**  **+8100,0**  **=12268,8**  3968,8  **200,00**  **+8100,0**  **=8300,0** | -  -  - | **4168,8**  **+8100,0**  **=12268,8**  3968,8  **200,00**  **+8100,0**  **=8300,0** | -  -  **-** | Забезпечення доступності пацієнтів до відділень закладу; виконання вимог Програми медичних гарантій |
| 28. | Забезпечення та виконання робіт з підготовки котелень закладів охорони здоров’я до опалювального сезону | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2021-2024  роки | 2021-2024  В т.ч.:  2021  2022  2023  2024 | 1120,0  -  420,0  500,0  200,0 | -  -  -  -  - | 1120,0  -  420,0  500,0  200,0 | -  -  -  -  - | Модернізація котельного обладнання та капітальний ремонт приміщення котелень КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради |
| **29** | Виготовлення сертифікатів енергетичної ефективності будівель:  – окремих корпусів КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» по вул. Оксани Грицей 15, м. Долина, Івано-Франківська обл., зокрема: корпус «А» (неврологічний), корпус «Б» (терапевтичний), корпус «В» (головний), корпус «Е» (інфекційний), корпус «К» (пральня-кухня), корпус «Л» (лабораторія), корпус «Н» (господарський). | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023-2024 роки | 2023-2024  В т.ч.:  2023  2024 | 100,00  100,00  - | -  -  - | 100,00  100,00  - | **-**  **-**  - | Отримання інформації про фактичні характеристики будівель, оцінки відповідності розрахункового рівня енергоефективності  встановленим мінімальним вимогам до енергоефективності будівель |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **30** | Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) приміщення КНП «Долинська багатопрофільна лікарня, м.Долина, вул. Оксани Грицей, 15 Долинської міської ради, Калуського району, Івано-Франківської області | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»  Долинської міської ради Івано-Франківської області | **2023 рік** | **2023-2024**  **В т.ч.:**  **2023**  **2024** | **400,00**  **+2600,0**  **=3000,0**  **400,0**  **+600,0**  **=1000,0**  **+2000,00** | **400,0**  **+600,0**  **=1000,0**  **400,0**  **+600,0**  **=1000,0** | **2000,0**  **+2000,0** |  | Забезпечення безпечного та комфортного перебування працівників та пацієнтів в укритті |
| **31** | Капітальний ремонт приміщень кабінетів на першому поверсі терапевтичного відділу (будівлі за літерою «Г») | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області | 2023-2024 роки | **2023-2024**  **в т.ч.**  **2023**  2024 | **350,00**  **-** |  | **350,00**  **-** |  | Облаштування травматологічного кабінету для покращення якості медичної допомоги пацієнтам з травмами |
| **32** | **Придбання кондиціонерів**  **та/або встановлення системи кондиціонування** | **КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області** | **2024 рік** | **2024** | **2000,00** |  | **2000,00** |  | **Забезпечення комфортних умов перебування пацієнтів та працівників у приміщеннях лікарні** |
| **33** | **Благоустрій території по вул. Оксани Грицей,15 та Антоновича,23 в. т. ч встановлення вуличного освітлення та схем навігації.** | **КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області** | **2024 рік** | **2024** | **800,00** |  | **800,00** |  | **Забезпечення території лікарні освітленням у темний час доби. Створення навігаційних схем дозволить пацієнтам в тому числі і маломобільним групам населення адаптуватися на території закладу** |

**Генеральний директор Ольга ІЛЬЧИШИН**