Додаток до рішення міської ради

від 17.07.2024 № 2745-47/2024

**ЗВІТ**

**про виконання у 2023 році програми фізичної культури та спорту по Долинській ТГ на 2022-2024 рр.**

Програма розвитку фізичної культури та спорту по Долинській ТГ на 2022-2024 рр. затверджена рішенням міської ради від 18.11.2021 №1106-17/2021 (зі змінами) була розроблена з метою впровадження діючої системи формування традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров'я, залучення громадян до активних занять фізичною культурою і спортом, формування нових цінностей, спрямованих на збереження і зміцнення людського капіталу, а також забезпечення розвитку видів спорту за допомогою підтримки дитячо- юнацького і резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів і ветеранів, підтримка фізкультурно-спортивних організацій.

На реалізацію заходів у рамках Програми у 2023 році було передбачено 1050,73 тис. грн та використано 1034,1 тис. грн в межах виділеного фінансування у 2023 році.

Детальніша інформація наведена в таблиці.

**ЗАХОДИ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартості) з міського бюджету, тис грн** | | **Результат** |
| **очікувані обсяги фінансування** | **використано** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного | 1. Організація та проведення  фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів для різних верств населення (календарний план спортивних заходів) | 180,0 | 180,0 | Профінансовано та проведено 62 заходи серед широких верств населення, включаючи сільський футбол, до занять спортом залучено 1500 осіб |
| 1. Підтримка фізкультурно-спортивних клубів та організацій, що проводять свою діяльність на території Долинської ТГ. Підтримка кіберспорту на території Долинської ТГ | 60,0 | 60,0 | Профінансовано заходи з видів спорту, що культивуються громадськими спортивними об’єднаннями і формуваннями:  - шахи 12 заходів;  - фехтування- 3 заходи;  - бадмінтон- 1 захід;  - теніс настільний-1 захід;  - рибний спорт- 2 заходи |
| 3) Забезпечення проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення відповідно до постанови КМ України від 9 грудня 2015 року № 1045 | - | - | - |
| 4) Забезпечення проведення щороку масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів та галузевих спартакіад серед усіх верств і категорій населення | - | - | - |
| 5) Забезпечення організації і проведення місцевих фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів спорту та участь в обласних та всеукраїнських змаганнях | - | - | - |
| 6) Забезпечення організації і проведення заходів зі спорту для інвалідів, учасників АТО-ООС, інших  вразливих категорій громадян | 30,0 | 26,1 | Профінансовано та проведено 2 заходи присвячені пам’яті загиблих героїв АТО/ООС та Героїв російсько-Української війни. Залучено 105 осіб. |
| 2. | Сприяння створенню умов для підвищення ефективності фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, та правоохоронних органах | 1)   Сприяння створенню умов для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, у т. ч. шляхом проведення місцевих фізкультурно-спортивних заходів для  допризовної молоді | - | - | - |
| 3. | Популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення | 1) Забезпечення виготовлення та розповсюдження соціальної реклами щодо пропаганди здорового способу життя, підвищення рівня культури харчування, небезпеки тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних засобів | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2) Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації позитивного впливу на здоров’я людини оптимальної рухової активності | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні і психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту | 1) Забезпечення проведення  та участь у змаганнях різного рівня всіх вікових груп вихованців ДЮСШ (календарний план спортивних заходів та навчально-тренувальних зборів по відділеннях: футболу, волейболу, греко-римська боротьба, вільна боротьба, плавання, легка атлетика, бокс та гребля ) | 350,0 | 347,0 | Профінансовано змагання Долинської ДЮСШ в кількості 59 заходів |
| 5. | Підтримка та розвиток олімпійського та неолімпійського руху | 1) Забезпечення підготовки та участі спортсменів Долинської ТГ різних вікових груп у спортивних заходах місцевого, обласного, всеукраїнського і міжнародного рівня з олімпійських видів спорту | - | - | - |
| 2) Забезпечення підготовки та участі спортсменів Долинської ТГ різних вікових груп у спортивних заходах місцевого, обласного, всеукраїнського і міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту | - | - | - |
| 3) Забезпечення матеріального і морального заохочення, запровадження стипендій та інших виплат спортсменам – чемпіонам, призерам змагань всеукраїнського та міжнародного рівня та їх тренерам | 387,73 | 382,2 | Виплачена стипендія талановитим спортсменам Долинської ДЮСШ |
| 6. | Придбання спортивного інвентаря | 1) Забезпечення якісного проведення спортивних заходів та навчально-тренувальних зборів серед усіх верств населення ТГ(всі села, що входять в Долинську ТГ та м. Долина) | 40,0 | 38,8 | Придбання інвентарю для якісного проведення спортивно-масових заходів відділу молоді та спорту та інвентарю для заняття спортом жителів Гошівського старостинського округу |
|  | ВСЬОГО |  | 1050,73 | 1034,1 | 98,58% |

Начальник відділу молоді та спорту Роман ЛОПУХ