Додаток до рішення міської ради

від 17.07.2024 № 2747-47/2024

**ЗВІТ**

**про хід виконання у 2023-му році програми «Молодь Долинської громади» на 2021-2024рр.**

1. **Координація роботи Комунальної Установи «Молодіжний Центр «Хижка».**

Спільним напрацюванням відділу молоді та спорту, молодіжної ради Долини та ГО «Молода нація» у 2021 році молодь Долинської громади виграла міжнародний грант «Молодь ТуТ» по програмі «Мріємо та Діємо», що передбачав створення та діяльність на території громади сучасного молодіжного центру. 06 жовтня 2023 р. відбулось офіційне відкриття відремонтованого приміщення молодіжного центру «Хижка» за адресою: м. Долина, пр. Незалежності, 4а. Фінансування на ремонт приміщення, офісне обладнання, меблі, частково на підтримку діяльності центру надані за грантові кошти USAID на суму 103 300$ (близько 4 млн. грн.), а саме: ремонт приміщення (65 000$), меблі (4 500$), офісна техніка (8 800$), а також проект на підтримку діяльності молодіжного центру на 2023 рік (25 000$). Також з місцевого бюджету було виділено 500 тис. грн. на зовнішнє утеплення приміщення МЦ «Хижка» та зовнішній благоустрій. Також за кошти з міського бюджету оплачуються комунальні послуги, інтернет та зарплата директора КУ МЦ «Хижка».

Комунальна установа Долинської міської ради «Молодіжний центр «Хижка» пріоритетними напрямками роботи передбачає: дозвілля молоді (організація та проведення локальних заходів для молоді), неформальна освіта (організація та участь в онлайн та офлайн зустрічах, створення та проведення клубів за інтересами, освітніх семінарів, активна участь в заходах та навчальних програмах для молоді, що несуть освітній характер), проектний менеджмент (подання грантових заявок з молодіжної сфери, співпраця з залученням донорів до реалізації молодіжних ініціатив).

1. **Координація роботи Молодіжної Ради Долини (консультативно-дорадчий орган з питань молодіжної політики при міському голові).**

Молодіжна рада Долини головним своїм завданням ставить активну участь молоді в житті громади, участь в молодіжних програмах та проектах, а також реалізація власних молодіжних ініціатив.

З 2023 року МРД приймає участь у Всеукраїнському проекті розробленою Українською Асоціацією Молодіжних Рад «Незламна молодь: молодіжні ради», що втілюється по програмі «Мріємо та Діємо». Даний проект передбачає навчання активної молоді щодо участі у вирішенні важливих соціальних питань в місцевих громадах. У 2023 році проведено 10 онлайн зустрічей та навчальних семінарів, 1 виїзний семінар, одноденний тренінг-навчання у м. Долина.

Учасники молодіжної ради спільно з активними учнями Долинського ліцею «Науковий» прийняли участь в програмі «UPSHIFT», яка втілюється за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Японії. Результатом участі в проекті є виграний проект «Статева освіта» на суму 55 000 грн. (проведення навчальних семінарів в навчальних закладах м. Долина, закупівля навчальних тематичних посібників на для молоді).

Молодіжна рада Долини є активним учасником обласної молодіжної ради, а також тісно співпрацює з іншими молодіжними радами Івано-Франківської області: Вигодська МР, Коломийська МР, Калуська МР.

1. **Підтримка учнівського самоврядування та активної шкільної молоді.**

Підтримка учнівського самоврядування є важливим елементом співпраці: шкільна молодь – адміністрація навчальних закладів – місцева влада. У 2023 році відділ молоді та спорту провів 12 зустрічей в навчальних закладах громади, щодо співпраці у сфері молодіжної політики. Також, в приміщенні КУ МЦ «Хижка» проведено 2 навчальних семінари для педагогів-організаторів та 9 навчальних семінарів для лідерів учнівських рад з питань реалізації молодіжних ініціатив.

1. **Національно-патріотичне виховання молоді.**

Щорічно проводяться заходи з молоддю до пам’ятних дат пов’язаних з історією нашої України: річниця Революції Гідності, річниця початку повномасштабного вторгнення, День Героїв, День Захисника і Захисниці України, День Героїв, День Незалежності України. Учасники молодіжної ради та волонтери молодіжного центру зібрали кошти на 4 планшети для нашого молодіжного активіста, учасника МРД, а на даний час військовослужбовця ЗСУ, який проходить службу у зоні бойових дій.

1. **Фінансування**

У 2023 р. витрати коштів з місцевого бюджету відповідно до заходів Програми наведені в таблиці:

**Заходи Програми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст заходів** | **Очікувані обсяги фінансування** | **Використано** | **Результат** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Реалізація конкурсу молодіжних проєктів (залучення молоді Долинської громади до втілення ідей щодо соціально-економічного та культурного розвитку, підтримка громадських ініціатив, розвиток молодіжного руху, реалізація інтелектуального потенціалу талановитої молоді, виконання завдань Долинської міської ради щодо розв’язання молодіжних проблем розвитку Долинської ТГ, створення сприятливих передумов для розвитку молодіжної політики та встановлення партнерських відносин між владою і молоддю). | - | **-** | **-** |
| 2. | Підтримка діяльності Молодіжної ради при міському голові: організація та проведення щотижневих зустрічей, участь у виїзних засіданнях, конференціях, програмах по обміну досвідом серед молоді, відзначення дня молоді.  | 30,00 | 22,55 | Профінансовано 11 заходів, що проведені серед представників учнівського самоврядування закладів освіти Долинської ТГ та педагогів організаторів. Економія коштів виникла внаслідок активній участі молоді у грантових проєктах. |
| 3. | Оплата енергоносіїв та комунальних послуг. | 26,86 | 18,44 | Оплата послуг з електро-, газо- та водопостачання приміщення МЦ |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 4. | Оплата інших послуг. | 31,50 | 26,48 | Оплата послуг доступ до інтернету та охорона приміщення молодіжного центру, заміна лічильника (водопостачання) в приміщенні МЦ |
| 5. | Участь в проектах програми «Мріємо та діємо»: «Молодь ТУТ» (відкриття та підтримка діяльності молодіжних просторів на території Долинської ТГ), «Громадянська освіта» (навчання молоді лідерських якостей), «Медіаграмотність» (навчання медіаграмотності), молодіжне підприємництво, поліпшення становища жінок і дівчат, вирішувати надзвичайні потреби молоді у громадах у зв'язку з війною в Україні, в тому числі сприяти інтеграції, адаптації та включення внутрішньо переміщеної молоді до життя громади, та інші проекти та заходи до яких будуть залучена молодь Долинської громади. | - | **-** | **-** |
| 6. | Співфінансування відповідно до Меморандуму про співпрацю в рамках реалізації програми «Молодь як провідник української національної ідентичності»-«Мріємо та діємо» від 07 вересня 2021 р. | 35,00 | 35,00 | Оплата авторського та технічного нагляду по об’єкту МЦ «Хижка»  |
| 7. | Співфінансування відповідно до Грантової програми підтримки діяльності молодіжних центрів для команд молодіжних центрів першої когорти проєкту «Молодь ТуТ» в межах програми “Мріємо та діємо”, інші гранти | 77,00 | 46,71 | Профінансовано 12 заходів, що проведені серед активної молоді МЦ «Хижка». Економія коштів виникла внаслідок залучення грантових коштів. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 8. | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, паливно-мастильні матеріали | **-** | **-** | **-** |
| 9. | Відрядження | **-** | **-** | **-** |
| 10. | Оплата праці директора комунальної установи «Хижка». | 369,85 | 369,85 | Оплата праці та нарахування директора комунальної установи МЦ «Хижка» |
| **Разом:** | 574,21 | 519,03/90,39% |  |

Начальник відділу молоді та спорту Роман ЛОПУХ