Додаток до рішення міської ради

від 23.07.2024 № 2771-47/2024

**Звіт**

**про виконання у 2023 році програми розвитку освіти**

**в Долинській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки**

Програма розвитку освіти в Долинській міській територіальній громаді на 2022-2024 рік була розроблена з метою підвищення якості освіти, різнобічного розвитку, виховання і соціалізації особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя.

Програма затверджена рішення міської ради від 16.12.2021 № 1342-18/2021 «Про Програму розвитку освіти в Долинській міській територіальній громаді на 2022-2024 рік» **зі змінами від** 17.02.2022 **№ 1430-19/2022, від** 02.06.2022 **№ 1584-20/2022, від** 18.08.2022 **№ 1708-22/2022** та від 20.09.2023 №2387-35/2023.

На реалізацію заходів у рамках Програми на 2023 році очікувані обсяги фінансування становили 12 095 000 гривень, бюджетні призначення склали 1 144 402 грн та використано 400 102 гривень.

**РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ**

**5.1: «Розвиток системи дошкільної освіти»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***з/п*** | ***Найменування*** | ***Відповідальні виконавці*** | ***Термін виконання*** | ***Очікувані обсяги фінансування, грн*** | ***Бюджетні призначення, грн*** | ***Використано, грн.*** | ***Примітка*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Придбання технологічного обладнання для кухонь закладів дошкільної освіти | управління освіти міської ради, керівники закладів освіти | 2023 р. | **200 000** | 14 722 | 14 722 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 2. | Організація заходів з нагоди відзначення Всеукраїнського Дня дошкілля в місті | управління освіти міської ради | 2023 р. | **20 000** | 0 | 0 |  |
| 3. | Придбання м’якого інвентаря для закладів дошкільної освіти | управління освіти міської ради | 2023 р. | **300 000** | 71 900 | 41 000 |  |
| 4. | Встановлення протипожежної сигналізації і протипожежна обробка дерев’яних конструкцій. | управління освіти міської ради, керівники закладів освіти | 2023 р. | **1 400 000** | 300 000 | 0 |  |
|  | **Всього:** |  |  | ***1 920 000*** | **386 622** | **55 722** |  |

**5.2: «Розвиток системи загальної середньої освіти»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***з/п*** | ***Найменування*** | ***Відповідальні виконавці*** | ***Термін виконання*** | ***Очікувані обсяги фінансування, грн*** | ***Бюджетні призначення, грн*** | ***Використано, грн.*** | ***Примітка*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Придбання інтерактивного комплексу для Гошівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів | управління освіти міської ради, керівники закладів освіти | 2023 р. | **60 000** | 0 | 0 |  |
| 2. | Придбання інтерактивного комплексу для Долинського ліцею №5 | управління освіти міської ради, керівники закладів освіти | 2023 р. | **60 000** | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 3. | Придбання технічного обладнання для Підберезької загальноосвітньої школи І, ІІ ст. | управління освіти міської ради, керівники закладів освіти | 2023 р. | **50 000** | 0 | 0 |  |
| 4. | Придбання обладнання для вивчення предметів природничо-математичного циклу в закладах освіти Долинської міської ради | управління освіти міської ради, керівники закладів освіти | 2023 р. | **200 000** | 0 | 0 |  |
| 5. | Придбання обладнання для навчальної майстерні Долинського ліцею №4 | управління освіти міської ради, керівники закладів освіти | 2023 р. | **100 000** | 0 | 0 |  |
| 6. | Протипожежна обробка дерев’яних конструкцій | управління освіти міської ради, керівники закладів освіти | 2023 р. | **20 000** | 0 | 0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 7. | Встановлення системи відеонагляду для закладів загальної середньої освіти | управління освіти міської ради, керівники закладів освіти | 2023 р. | **180 000** | 150 880 | 150 880 |  |
| 8. | Встановлення протипожежної сигналізації і протипожежна обробка дерев’яних конструкцій | управління освіти міської ради, керівники закладів освіти | 2023р. | **6 532 000** | 231 900 | 0 |  |
| 9. | Заміна котлів у закладах загальної середньої освіти | управління освіти міської ради, керівники закладів освіти | 2023р. | **1 200 000** | 0 | 0 |  |
| 10. | Придбання технологічного обладнання для кухонь закладах загальної середньої освіти | управління освіти міської ради, керівники закладів освіти | 2023 р. | **880 000** | 0 | 0 |  |
|  | **Всього:** |  |  | **9 282 000** | **382 780** | **150 880** |  |

**5.3: «Розвиток системи позашкільної освіти»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***з/п*** | ***Найменування*** | ***Відповідальні виконавці*** | ***Термін виконання*** | ***Очікувані обсяги фінансування, грн*** | ***Бюджетні призначення, грн*** | ***Використано, грн.*** | ***Примітка*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 4. | Встановлення протипожежної сигналізації і протипожежна обробка дерев’яних конструкцій  Долинської дитячо-юнацької спортивної школа  Долинський будинок дитячої та юнацької творчості | управління освіти міської ради, директори закладів освіти | 2023 р. | **600 000** | 0 | 0 | Згідно рішення засновника дані заклади було ліквідовано в січні 23 року |
|  | **Всього:** |  |  | **600 000** | 0 | 0 |  |

**5.4: «Обдаровані діти»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***з/п*** | ***Найменування*** | ***Відповідальні виконавці*** | ***Термін виконання*** | ***Очікувані обсяги фінансування, грн*** | ***Бюджетні призначення, грн*** | ***Використано, грн.*** | ***Примітка*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Фінансова підтримка участі обдарованої учнівської молоді у всеукраїнських та міжнародних конкурсних заходах | управління освіти міської ради | 2023 р  . | 25 000 | 15 000 | 15 000 |  |
| 2. | Забезпечення адресної підтримки обдарованих учнів – переможців олімпіад з базових предметів та інших конкурсних заходів (подарунки, грошові премії тощо) | управління освіти міської ради | 2023 р | 200 000 | 200 000 | 110 500 |  |
| 3 | Забезпечення адресної підтримки учнів за результатами ЗНО (грошові премії тощо) | управління освіти міської ради | 2023р. | 68 000 | 160 000 | 68 000 |  |
|  | **Всього:** |  |  | **293 000** | **375 000** | **193 500** |  |