## Додаток до рішення міської ради

від 03.10.2024 № 2911-48/2024

Додаток 2

до Програми розвитку туристичної та інвестиційної діяльності на 2022-2025роки

Напрями діяльності та заходи

щодо реалізації підпрограми розвитку туристичної діяльності на 2022-2025 роки

| № п/п | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| - Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Інфраструктурне облаштування рекреаційних територій, об’єктів природної і культурної спадщини (паркувальні, кемпінгові, санітарні зони, оглядові майданчики, фотозони, місця відпочинку (встановлення альтанок, мангалів), облаштування джерел з питною водою, питних фонтанів тощо), встановлення лавок з сонячною панеллю для підзарядки гаджетів, створення (оновлення) туристичних маршрутів (шляхів), екологічних стежок, в тому числі вело маршрутів, вело стоянок тощо | 2022 – 2025 роки | Долинська міська рада | Міський бюджет | 35,0 | 35,0 | 35,0+ 105,0= 140,0 | 35,0 | Створення умов для ефективного використання рекреаційного потенціалу громади, розширення туристичної інфраструктури , покращення умов відпочинку |
| 1.2 | Розвиток індивідуального туризму, сприяння орієнтуванню туристів (виготовлення і встановлення вказівників, інформаційних щитів та знаків до основних туристично-екскурсійних об’єктів, закладів розміщення і харчування, санітарних місць) | 2022-2025 роки | Долинська міська рада | Міський бюджет | 13,0 | 13,0 | 13,0-13,0=0 | 13,0 | Розвиток пішохідного і автотуризму, сприяння орієнтуванню туристів |
| 1.3 | Відновлення та облаштування криївок як об’єктів патріотичного та історичного туризму | 2022-2025 роки | Долинська міська рада | Міський бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0-10,0=0 | 10,0 | Ремонт та відновлення бункерів, пропагування патріотичного туризму |
| 1.4 | Проведення археологічних розвідок, музеєфікація історичних об’єктів | 2022-2025 роки | Долинська міська рада із залученням громадських організацій, фондів вищих навчальних закладів | Міський бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0-10,0=0 | 10,0 | Виявлення нових об’єктів історичної інфраструктури. Популяризація історико-культурної та релігійної-освітньої громади |
| - Промоція туристичного потенціалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Популяризація та проведення фестивалю карильйонного мистецтва на Ясній горі в селі Гошів | 2022-2025 роки | Долинська міська рада | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0-50,0=0 | 50,0 | Розвиток паломницького туризму, популяризація духовної музики |
| 2.5 | Організація та сприяння проведенню туристичних промоцій них та просвітницьких заходів (фестивалів, форумів, семінарів, виставково-ярмаркових заходів, тренінгів, конференцій, круглих столів, змагань, акцій тощо) | 2022-2025 роки | Долинська міська рада | Міський бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0-20,0 =30,0 | 50,0 | Популяризація туристичного потенціалу громади, здорового способу життя, розвиток подієвого туризму, підвищення кваліфікації кадрів сфери туризму, обізнаності суб’єктів туристичної діяльності щодо взаємозв’язку стану довкілля і розвитку туризму |
| 2.6 | Організація та проведення Свята бойківського меду та ремесел | 2022-2025 роки | Долинська міська рада | Міський бюджет | 52,0 | 52,0 | 52,0-52,0=0 | 52,0 | Популяризація громади, розвиток бджолярства |
| 2.7 | Організація та проведення театралізованої екскурсії містом | 2022-2025 роки | Долинська міська рада | Міський бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0-5,0=0 | 5,0 | Промоція міста |
| 2.8 | Представлення громади на національних і міжнародних туристичних виставках, інших подібних заходах в Україні та за кордоном | 2022-2025 роки | Долинська міська рада | Міський бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0-20,0=0 | 20,0 | Просування туристичного потенціалу громади |
| 2.9 | Організація і сприяння проведенню ознайомлювальних турів, інших рекламних, інформаційних акцій для суб’єктів туристичної діяльності, засобів масової інформації, представників туристичних фірм, блогерів та ін. (забезпечення перевезення, харчування, готельні послуги) | 2022-2025 роки | Долинська міська рада | Міський бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0-4,0 =16,0 | 20,0 | Популяризація туристично-привабливих об’єктів громади, збільшення кількості туристів і екскурсантів |
| 2.10 | Видання і придбання промоційної, науково-методичної та сувенірної продукції | 2022-2025 роки | Долинська міська рада | Міський бюджет | 90,0 | 100,0 | 100,0+100,0 =200,0 | 150,0 | Просування туристичного потенціалу громади |
| 2.11 | Створення і підтримка цифрових продуктів (3-D тури, веб-портали, платформи, сайти, чат-боти тощо). Просування туристичних ресурсів у мережі Інтернет та соціальних медіа. | 2022-2025 роки | Долинська міська рада | Міський бюджет | 80,0 | 90,0 | 90,0-40,0 =50,0 | 90,0 | Просування туристичного потенціалу громади |
| 2.12 | Організація та проведення конкурсу бізнес-планів серед агротуристичного бізнесу | 2024 рік | Долинська міська рада | Міський бюджет | - | - | 50,0 | - | Збільшення кількості представників агротуристичного бізнесу |
|  | Всього |  |  |  | 545,0 | 815,0 | 946,0 | 615,0 |  |

Додаток 3

до Програми розвитку  туристичної та

інвестиційної діяльності на 2022-2025 роки

Напрями діяльності та заходи

щодо реалізації підпрограми сприяння залученню інвестицій на 2022-2025 роки

| № п/п | Перелік заходів програми |  | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| - Формування позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Актуалізація інвестиційного паспорту громади (двомовний) | 2022, 2024 роки |  | Долинська міська рада | Міський бюджет | 40,0 | - | 80,0-80,0=0 | - | Розроблений паспорт дасть змогу потенційному інвестору отримати потрібну інформацію як про інвестиційні пропозиції, так і про громаду загалом |
| - Маркетинг та промоція інвестиційного потенціалу громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Розробка, видання та поширення серед потенційних інвесторів презентаційних буклетів, компакт-дисків, флешок тощо про інвестиційну привабливість громади та сувенірної продукції для інвесторів та гостей громади (папки, ручки, сумки, футболки, блокноти, брелки, горнятка, магніти, презентаційні друковані матеріали тощо) | 2022-2025 роки |  | Долинська міська рада | Міський бюджет | 50,0 | 100,0 | 100,0+100,0=200,0 | 120,0 | Матеріали в друкованому та електронному вигляді, поліпшення поінформованості серед інвесторів Створення подарункових наборів для іноземних делегацій, груп, офіційних осіб та інших гостей громади |
| 2.2 | Організація та проведення міжнародних, регіональних та інших публічних (конференції, семінари, круглі столи, зустрічі тощо) | 2022-2025 роки |  | Долинська міська рада | Міський бюджет | 40,0 | 70,0 | 60,0-11,0 =49,0 | 60,0 | Налагодження нових контактів з інвесторами і торговими партнерами, зростання інтересу інвесторів до залучення капіталу в економіку громади |
| 2.3 | Участь та представлення інвестиційного потенціалу громади на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, семінарах, круглих столах в Україні і за кордоном та інших заходах міжнародного характеру | 2022-2025 роки |  | Долинська міська рада | Міський бюджет | 30,0 | 60,0 | 60,0-40,0 =20,0 | 60,0 | Налагодження нових контактів з інвесторами і торговими партнерами, зростання інтересу інвесторів до залучення капіталу в економіку громади |
|  | Всього |  |  |  |  | 300,0 | 250,0 | 289,0 | 460,0 |  |