Додаток до рішення міської ради

від  25.02.2025 № 3079-52/2025

Звіт

про виконання у 2024 році комплексної програми розвитку цивільного

захисту на території територіальної громади на 2022-2024 роки

Станом на 01.01.2025 року на виконання комплексної програми розвитку цивільного захисту на території територіальної громади на 2022-2024 роки було профінансовано такі заходи:

1. Придбання в міський матеріальний резерв 1500,0 л дизельного   палива на суму 75,54 тис. грн. та 500,0 л бензину А-95 на суму 26,520 тис. грн.  Відповідно до розпорядження міського голови від 25.04.2024 року № 122 виділено 1000,0 дизельного палива для 3-ДПРЗ ГУ ДСНС України в області з метою забезпечення діяльності, запобігання та належного реагування на можливі надзвичайні ситуації різного характеру (події, пожежі).

2. Оренда нерухомого майна АТ "Укртелеком" (розміщення апаратури оповіщення, відшкодування електроенергії). Відповідно до договору з Львівською філією АТ "Укртелеком" профінансовано послуги на суму 16333,34 грн.

3. Оплата послуг користування програмним продуктом систем оповіщення. Відповідно до договору з ФОП Нитка О.Б. профінансовано послуги на суму 7800,0 грн.

4. Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (ПРУ № 30011) Управління Державної казначейської служби України у Долинському районі в м. Долина по вул. Хмельницького, 2а – 250,0 тис. грн.

Детальніше інформація виконання заходів з розділу VI «Перелік заходів та обсяги фінансування комплексної програми розвитку цивільного захисту на території територіальної громади на 2022-2024 роки» наведена в таблиці.

Начальник відділу з питань

надзвичайних ситуацій, цивільного захисту,

мобілізаційної роботи та реінтеграції

ветеранів міської ради                                                                 Любомир КІЩУК

Таблиця виконання заходів Програми у 2024 році

| № з/п | Найменування заходу | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані результати |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всього |  | в т.ч. за джерелами фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | міський бюджет |  |  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1. | Створення та поповнення міського матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реінтеграції ветеранів міської ради | 546,0 |  | 146,0 |  | 200,0 |  | Заплановано 200,00 Профінансовано 102,06 |  | - |  | Здійснення невідкладних аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення НС |  |
| 2. | Організація запобіжних та рятувальних заходів на водних об’єктах територіальної громади | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реінтеграції ветеранів міської ради | 20,0 |  | 0 |  | 10,0 |  | Заплановано 10,0 Фінансування не проводилось |  | - |  | Підвищення ступеня реагування на нещасні випадки та надзвичайні ситуації на водних об’єктах |  |
| 3. | Заходи з придбання та встановлення апаратури оповіщення, реконструкції та модернізації місцевої автоматизованої системи оповіщення населення про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій. Оренда нерухомого майна АТ "Укртелеком" (розміщення апаратури оповіщення, відшкодування електроенергії). Оплата послуг користування програмним продуктом систем оповіщення | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реінтеграції ветеранів міської ради | 535,608 |  | 214,0 |  | 221,608 |  | Заплановано 100,0 Профінансовано 24,133 |  | - |  | Забезпечення інформування населення при виникненні надзвичайних ситуацій |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 4. | Ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків, проведення невідкладних відновних робіт | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реінтеграції ветеранів міської ради, підприємства, організації | 150,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | Заплановано 50,0 Фінансування не проводилось |  | - |  | Захист населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |  |
| 5. | Відновлення захисних споруд цивільного захисту комунальної власності | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реінтеграції ветеранів міської ради, балансоутримувачі захисних споруд | 50,0 |  | 0 |  | 50,0 |  | Заплановано 0 Фінансування не проводилось |  | - |  | Забезпечення укриття населення у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій |  |
| 6. | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (ПРУ № 30011) Управління Державної казначейської служби України у Долинському районі в м. Долина по вул. Хмельницького, 2а | Управління Державної казначейської служби України у Долинському районі | 347,0 |  | - |  | - |  | Заплановано 347,0 Профінансовано 250,0 |  | - |  | Забезпечення укриття працівників та населення у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій |  |
| Всього: |  | - | 1648, 608 |  | 410,0 |  | 531,608 |  | 707,0 |  | - |  |  |  |