Додаток 1 до рішення міської ради

від 25.02.2025 № 3090-52/2025

ПРОГРАМА

сталого енергетичного розвитку та адаптації

до змін клімату Долинської територіальної

громади на 2025-2027 роки

ПАСПОРТ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Долинська міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Відділ сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату міської ради |
| 3. | Відповідальні виконавці | Виконавчі органи міської ради |
| 4. | Учасники Програми | Виконавчі органи міської ради |
| 5. | Терміни реалізації Програми | 2025 – 2027 роки |
| 6. | Кошти, задіяні на виконання Програми | Кошти бюджету Долинської ТГ, кредитні кошти, благодійні кошти |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів для реалізації Програми, ппппппппппппппппппп тис. грн, з них за кошти бюджету громади: за кредитні кошти: благодійні кошти: в тому числі по роках: 2025 рік кошти бюджету громади: кредитні кошти: благодійні кошти: 2026 рік кошти бюджету громади: 2027 рік кошти бюджету громади: | 75 051,75 32 020,0 40 120,46 2 911,290 52 806,75 9 775,0 40 120,46 2 911,290 10 355,0 10 355,0 11 890,0 11 890,0 |

8. Очікувані результати виконання Програми: виконання міською радою довгострокових зобов’язань в рамках загальноєвропейської ініціативи Угода Мерів, зокрема у сферах зменшення споживання традиційних видів енергії, запровадження використання енергії з альтернативних та відновлюваних джерел, підвищення рівня енергоменеджменту в громаді.

9. Термін проведення звітності: один раз в рік, у I кварталі, починаючи з 2026 року.

Додаток 2 до рішення міської ради

від 25.02.2025 № 3090-52/2025

6. Заходи з реалізації Програми

| № п/п | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансува-ння | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Енергетичний менеджмент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Підтримка функціонування системи енергетичного менеджменту в громаді | 2025-2027 роки | Долинська міська рада | Бюджет громади | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Оплата ліцензійного програмного забезпечення, придбання спеціалізованих приладів енергоменеджера. Навчання та технічний супровід відповідальних посадових осіб. |
| 1.2 | Виготовлення передпроектних документів (ТЕО, звітів про проведення технічного обстеження стану будівельних конструкцій, інших експертних звітів, технічних паспортів будівель та ін.) | 2025-2027 роки | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 100,0 + 100,0 = 200,0 | 150,0 | 200,0 | Виготовлені передпроектні документи для можливості впровадження проектів сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату |
| 1.3 | Виготовлення сертифікатів енергетичної ефективності будівель бюджетних установ громади | 2025-2027 роки | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Виготовлені сертифікати енергетичної ефективності (вимоги Закону України «Про енергетичну ефективність будівель») |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.4 | Придбання та встановлення «розумних» лічильників енергоресурсів та лічильників теплової енергії у будівлях бюджетних установ громади | 2025-2027 роки | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 100,0 + 50,0 = 150,0 | 100,0 | 100,0 | Створення «інтелектуальної» та якісної системи обліку енергетичних ресурсів |
| 1.5 | Послуги технічного та авторського нагляду | 2025-2027 роки | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Здійснення належного контролю за реалізацією проектів |
| 2. Підвищення обізнаності населення та компетентності посадових осіб відповідальних за енерговикористання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведення масових заходів, в т.ч. для дітей та школярів: Тижня сталої мобільності, Днів енергії в громаді (закупівля роздаткових матеріалів, подарунків, зелених насаджень, оплата перевезень, екскурсій тощо) | 2025-2027 роки | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Проведення щорічних заходів. За рахунок виділених фінансових ресурсів – профінансовані окремі заходи з покращення матеріально-технічного забезпечення закладів |
| 2.2 | Друк промоційної продукції для інформування населення з питань сталого енергетичного розвитку | 2025-2027 роки | Долинська міська рада | Бюджет громади | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Підвищення обізнаності населення в питаннях енергоефективності |
| 3. Зменшення споживання традиційних видів енергії в житловій, бюджетній та комунальній сферах громади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Розробка проектних документацій для впровадження проектів з підвищення енергоефективності в окремих бюджетних закладах та об’єктах комунальних підприємств | 2025-2027 роки | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 700,0 | 1500,0 | 1700,0 | Розроблена проектна документація для впровадження проектів з підвищення енергоефективності |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.2 | Сприяння ОСББ громади щодо участі в програмі «Енергодім». Участь у револьверному фонді Асоціації «Енергоефективні міста України» та часткова компенсація з нього окремих видатків (енергоаудити та виготовлення ПКД) | 2025-2027 роки | Управління ЖКГ | Бюджет громади | 500,0 | 600,0 | 700,0 | Інформаційно-консультативна підтримка зацікавлених громад ОСББ. Участь у револьверному фонді АЕМУ у формі щорічних додаткових членських внесків |
| 3.3 | Компенсація частини вартості ремонтно-будівельних робіт для ОСББ громади в рамках програми «Енергодім» | 2025-2027 роки | Управління ЖКГ | Бюджет громади | 1200,0 | 1 400,0 | 1600,0 | Компенсовано частину вартості будівельних робіт з термомодернізації будівель ОСББ |
| 3.4 | Заміна старих світильників та ламп розжарювання в будівлях бюджетних установ на ЛЕД | 2025-2027 роки | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 10,0 | 10,0 | 5,0 | Економія електроенергії та бюджетних коштів |
| 3.5 | Модернізація та заміна на більш енергоефективне електрообладнання у будівлях бюджетних установ громади | 2025-2027 роки | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 200,0 | 250,0 | 300,0 | Оновлено матеріально-технічну базу бюджетних будівель |
| 3.6 | Виконання заходів з енергозбереження – капітальний ремонт (комплексна термомодернізація) Долинського ліцею № 4 по вул. Обліски 16 в м.Долина Калуського району Івано-Франківської області | 2025 рік | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Кредитні кошти ЄІБ | 38245,467 + 1874,993 = 40120,460 | - | - | Здійснено комплексну термомодернізацію Долинського ліцею № 4 за Програмою «Енергоефективність громадських будівель в Україні» |
| 3.7 | Виконання заходів з енергозбереження – заміна вікон в Долинській центральній публічній бібліотеці за адресою м.Долина, проспект Незалежності 19 а. | 2025-2026 роки | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 190,0 + 200,0 = 390,0 | 200,0 - 200,0 = 0 | - | Замінено старі дерев’яні вікна на нові енергозберігаючі. Підвищено енергоефективність закладу. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.8 | Виконання заходів з енергозбереження – заміна вікон в Долинській дитячо-юнацькій спортивній школі (великий басейн) за адресою м.Долина, вул. Степана .Бандери 2б. | 2025 рік | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 320,0 - 320,0 = 0 | 0 + 320,0 = 320,0 | - | Замінено старі вікна на нові енергозберігаючі. Підвищено енергоефективність закладу. |
| 3.9 | Виконання заходів з енергозбереження – заміна вікон в Долинській дитячій музичній школі ім. Мирослава Антоновича (актовий зал) за адресою м.Долина, вул. Котляревського 9. | 2026 рік | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | - | 290,0 | - | Замінено старі вікна на нові енергозберігаючі. Підвищено енергоефективність закладу. |
| 3.10 | Встановлення рекуператорів повітря в освітніх закладах громади | 2025-2027 | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 400,0 | 450,0 | 500,0 | Створення сприятливого мікроклімату та дотримання санітарно-гігієнічних норм в приміщеннях освітніх закладів |
| 3.11 | Модернізація системи опалення (послуги з придбання та встановлення необхідного обладнання, наприклад: балансувальні клапани, терморегулятори, крани, насоси та ін.) будівель бюджетної сфери | 2025-2027 | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Створення сприятливого мікроклімату в приміщеннях (рівномірний розподіл теплоносія по приміщеннях будівель) |
| 4. Запровадження використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Розробка проектних документацій для впровадження проектів з використання ВДЕ | 2025-2027 роки | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 500,0 | 700,0 | 800,0 | Розроблена проектна документація для впровадження проектів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.2 | Співфінансування проектів з встановлення сонячних станцій на будівлях бюджетних установ громади | 2025-2027 роки | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 | Підвищення енергетичної самодостатності громади, економія бюджетних коштів |
| 4.3 | Співфінансування проекту з встановлення сонячних колекторів на ЗДО “Зірочка” | 2025 | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 1200,0 | - | - | Підвищення енергоефективності закладу |
| 4.4 | Будівництво сонячних електростанцій на будівлях ЗДО «Золота рибка» та Центру здоров'я дитини КНП "Долинська багатопрофільна лікарня". Послуги пов’язані з будівництвом та введенням в експлуатацію об’єкта (авторський, технічний нагляд тощо) | 2025 | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Благодійні кошти ПАТ «Укрнафта», бюджет громади | 2 911, 290 – благодійні кошти, 40,0 – бюджет громади | - | - | Підвищення енергетичної самодостатності будівель, економія бюджетних коштів |
| 5. Адаптація до змін клімату |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Виготовлення проектних документацій/експертних звітів для впровадження проектів з адаптації до змін клімату | 2025-2027 роки | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 500,0 | 700,0 | 1000,0 | Виготовлена проектна документація для впровадження проектів з адаптації до змін клімату |
| 5.2 | Фінансування та співфінансування проектів з адаптації до змін клімату (в т.ч. проектів передбачених Планом дій сталого енергетичного розвитку та клімату Долинської ТГ до 2030 року та Планом дій Долинської міської ради з впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки на 2023-2026 роки) | 2025-2027 роки | Долинська міська рада, відокремлені структурні підрозділи та комунальні підприємства міської ради | Бюджет громади | 2000,0 | 2000,0 | 3000,0 | Впроваджено проекти з адаптації до змін клімату. Громада адаптована до кліматичних загроз |
| Разом по Програмі: |  |  |  |  | 52 806,75 | 10 355,0 | 11 890,0 |  |