Додаток 1 до рішення міської ради

від 25.02.2025 № 3092-52/2025

**ПРОГРАМА**

**розвитку міжнародного співробітництва, туризму, інвестиційної та проєктної діяльності на 2022-2025 роки**

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Ініціатор розроблення Програми** | Долинська міська рада |
| **2.** | **Розробник Програми** | Управління зовнішніх зв’язків та місцевого розвитку та управління економіки міської ради |
| **3.** | **Відповідальний виконавець** | Долинська міська рада |
| **4.** | **Учасники Програми** | Виконавчі органи міської ради |
| **5.** | **Терміни реалізації Програми** | 2022 – 2025 роки |
| **6.** | **Кошти, задіяні на виконання Програми** | Бюджет Долинської ТГ |
| **7.** | **Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн**  **всього:**  **у тому числі кошти міського бюджету:** | У межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті  **19 861,0+300,0=20 161,0**  **19 861,0+300,0=20 161,0** |

**8. Очікувані результати виконання Програми:** створення сприятливих умови для надходження інвестицій, залучення міжнародної технічної допомоги в місцеву економіку та розвиток туристичної сфери Долинської територіальної громади.

**9. Термін проведення звітності:** один раз в рік, у IV кварталі, починаючи з 2022 року.

Додаток 2 до рішення міської ради

від 25.02.2025 № 3092-52/2025

**Напрями діяльності та заходи**

**щодо реалізації підпрограми розвитку міжнародного й міжмуніципального співробітництва та проєктної діяльності**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перелік заходів**  **програми** | **Строк виконання заходу** | | **Виконавці** | | **Джерела фінансування** | | **Орієнтовні обсяги**  **фінансування (вартість), тис. грн** | | | | | | | | **Очікуваний результат** |
| **2022** | | **2023** | | **2024** | | | **2025** |
| **2. Розвиток транскордонного співробітництва та забезпечення участі у програмах міжнародної технічної допомоги,**  **проєктах національних і регіональних програм** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | **Співфінансування проекту «Долаємо кордони через культуру» (BBC) в рамках Програми INTERREG NEXT Угорщина- Словаччина-Румунія-Україна 2021-2027** | | 2025 рік | | Долинська міська рада | | Бюджет громади | | - | | - | | - | **300,0** | | Успішно впроваджений проєкт, покращення іміджу Долинської міської ради як надійного партнера в реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги.  Загальна вартість проєкту:  294 121,80 Євро.  Загальна вартість проєкту для Партнера 1, Долинської міської ради:  58 968,00 Євро, з них  -сума гранту:  53 071,20 Євро;  - співфінансування Долинської міської ради:  5 896,80 Євро, що становить 10 % від загальної вартості проєкту. |

Начальник управління зовнішніх

зв’язків та місцевого розвитку Ірина ЯРЕМЧУК