Проєкт

**Долинська міська рада**

Калуського району Івано-Франківської області

восьме скликання

(п’ятдесята сесія)

**РІШЕННЯ**

Від \_\_\_11.2024 **№\_\_\_\_\_\_\_-50/2024**

м. Долина

**Про програму діяльності комунального**

**підприємства «Долина-Інвест» на 2025-2027 рр.**

З метою забезпечення сталого розвитку Долинської міської територіальної громади через системну роботу з розробки проєктів та залученню коштів технічної допомоги, а також забезпечення виконання зобов’язань перед Європейським Союзом в контексті досягнення цілей проєкту «Співпраця задля підвищення конкурентоспроможності в секторі сільськогосподарського виробництва та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону», відповідно до ст.91 Бюджетного кодексу України та керуючись ст.26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Затвердити програму діяльності комунального підприємства «Долина–Інвест» на 2025 -2027 рр. (додається).

2. Комунальному підприємству «Долина–Інвест» Долинської міської ради забезпечити виконання заходів Програми.

3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на кожен рік затверджуються рішенням міської ради про бюджет громади на відповідний бюджетний рік.

4. Фінансовому управлінню міської ради враховувати в межах можливостей дохідної частини бюджету громади потребу у видатках на здійснення заходів з реалізації Програми.

5. Інформацію про виконання даної Програми заслухати на сесії міської ради в IV кварталі починаючи з 2025 року.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Ярослава Бакаляра та постійну комісію міської ради з питань промисловості, підприємництва, інвестицій, містобудування та архітектури.

Міський голова Іван ДИРІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення міської ради  
від \_\_\_\_\_.2024 № \_\_\_\_\_\_-50/2024

**ПАСПОРТ**

**програми діяльності комунального підприємства «Долина–Інвест»**

**на 2025 -2027 рр.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | КП «Долина-Інвест» |
| 2. | Розробник Програми | КП «Долина-Інвест» |
| 3. | Відповідальний виконавець Програми | КП «Долина-Інвест» |
| 4. | Учасники Програми | КП «Долина-Інвест», Асоціація виробників сільськогосподарської продукції, виконавчі органи Долинської міської ради. |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2025-2027 роки |
| 6. | Перелік джерел фінансування, які використовуються при виконанні Програми | Бюджет Долинської територіальної громади |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 1 138 842,00 (один мільйон сто тридцять вісім вісімсот сорок дві гривні 00 копійок) |

8. Інформацію про виконання заходів Програми заслуховувати в ІV кварталі, починаючи з 2025 року.

**ПРОГРАМА**

**діяльності комунального підприємства «Долина–Інвест» на 2025-2027 рр.**

Основною ***метою*** діяльності комунального підприємства «Долина–Інвест» на 2025-2027 роки є участь в діяльності Асоціації виробників сільськогосподарської продукції направленій на забезпечення виконання зобов’язань громади щодо використання обладнання та майна придбаного в рамках проєкту "Співпраця задля підвищення конкурентоспроможності в секторі сільськогосподарського виробництва та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону", який фінансувався Європейським Союзом в рамках ініціативи Мери за Економічне Зростання, протягом 2018-2020 років та знаходиться на контролі протягом 2021-2025 років, а також виконання завдань проєкту «Створення кластеру по вирощуванню і переробці лікарської сировини в Долинській ОТГ», який підтримувався Івано-Франківською обласною радою в 2020 році.

Також в пріоритеті залишаються завдання пов’язані з підготовкою та подачею проєктних пропозицій , щодо залучення додаткових позабюджетних коштів.

Заключним етапом в діяльності КП «Долина-Інвест» в наступному році є проведення реорганізації підприємства, і перехід на самофінансування.

Таким чином сфера діяльності підприємства в 2025-2027 роки наступна:

1. Досягнення цілей проєкту: «Співпраця задля підвищення конкурентоспроможності в секторі сільськогосподарського виробництва та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону".

2. Виконання завдань проєкту: «Створення кластеру по вирощуванню і переробці лікарської сировини в Долинській ОТГ».

3. Підготовка проєктних заявок на отримання додаткового фінансування.

4. Діяльність з реорганізації комунального підприємства.

**1. Технології виконання завдань**

**1.1 Проєкт «Співпраця задля підвищення конкурентоспроможності в секторі сільськогосподарського виробництва та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону", що реалізується за підтримки Європейського Союзу в рамках Грантового контракту ENI/2017/394-349.**

Для успішного завершення даного проєкту необхідно:

1. Прийняти участь в засіданні по розробці інвестиційного плану та його затвердження.

2. Допомога в проведенні закупівель необхідного обладнання, згідно інвестиційного плану. Монтаж закупленого обладнання, налаштування та введення в експлуатацію..

3. Допомога в розробці маркетингових атрибутів.

4. Допомога в розробці маркетингової стратегії просування продукції долинських сільськогосподарських виробників та підтримка в її впровадженні на ринок.

5. Контроль за використанням майна та обладнання.

6. Регулярне інформаційне висвітлення заходів проєкту для ЄС.

**1.2 Проєкт «Створення кластеру по вирощуванню і переробці лікарських рослин в Долинській ОТГ»**

В результаті реалізації даного проєкту в 2020 році було: закуплено техніку та обладнання необхідне для виконання сільськогосподарських робіт в кількості 7 одиниць, а також закуплено насіння лікарських рослин та мінеральні добрива.

За попередньої домовленості з ТОВ « Інноваційна компанія Еко Україна» без додаткового фінансування у відповідності до рекомендацій, планується посіяти наступні культури: ехінацея пурпурова (*Echinácea purpúrea)* , мальва лісова ( **Malva sylvestris**) та нагідки лікарські **(Calendula officinalis)**. Для отримання експериментальних результатів рентабельності вирощування лікарських культур, задля майбутньої можливості просування цієї ідеї поміж населенням сільських територій, у володінні яких є вільні земельні ділянки, що дасть їм можливості отримувати додатковий дохід.

**1.3 Підготовка проєктних заявок на отримання додаткового фінансування .**

Продовжити співпрацю з Державним Фондом регіонального розвитку. Після оголошення конкурсу на 2022 рік розробити проєктну заявку спрямовану на розвиток. Продовжити співпрацю з Дирекцією обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Планується провести моніторинг, відібрати конкурс, підготувати і подати заявку спрямовану на підтримку виробників сільськогосподарської продукції.

**1.4 Діяльність з реорганізації комунального підприємства.**

Одним з важливих завдань для підприємства в 2025 році є розробка нормативних документів для реорганізації підприємства. Необхідність такої реорганізації виникла тому, що внаслідок попередньої діяльності в рамках різних проєктів технічної допомоги підприємство отримало виробничі приміщення, обладнання, сільськогосподарську техніку, земельні ділянки тощо. При існуючому стані речей підприємство не може ефективно управляти всім вище перерахованим майном. В 2020 році в рамках одного з проєктів залученими експертами був розроблений бізнес план підприємства. Завдання цього року полягає в глибокому аналізі даного плану, адаптації його до реалій, робота над розробкою необхідного пакету нормативних документів (штатна структура, положення про оплату праці та інше). Дану роботу планується виконувати силами спеціально створеної комісії, до складу якої повинні увійти представники підприємства, депутатського корпусу та спеціалісти міської ради. Результатом спільної діяльності повинен стати комплексний документ про реорганізацію підприємства, котрий буде поданий на затвердження міської ради. Після погодження Плану повинна відбутися реорганізація підприємства.

**2. Календарний план заходів з реалізації Програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва заходу** | **Термін виконання** |
| **1.** | Контроль за використанням майна та обладнання | 2025-2027рр |
| **2.** | Діяльність направлена на залучення позабюджетних коштів на вирішення соціально-економічних проблем міста та субрегіону. | 2025-2027рр |

**3. Фінансування Програми**

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету громади та інших джерел, не заборонених законодавством.

Головним розпорядником бюджетних коштів за Програмою виступає Долинська міська рада, комунальне підприємства «Долина-Інвест» - одержувач бюджетних коштів.

Напрям використання бюджетних коштів***: Діяльність по створенню умов для використання місцевих ресурсів, проведення активної роботи з розробки інвестиційних проєктів (КЕКВ 2610-загальний фонд).***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Стаття видатків** | **Сума коштів (грн)** | | |
| **№**  **п/п** |  | **2025 рік** | **2026 рік** | **2027 рік** |
| **1.** | Заробітна плата з нарахуванням( двох штатних одиниць згідно структури підприємства) | 239620,00+  52720,00 | 254860,00 +  56070,00 | 270920,00+  59602,00 |
| **2.** | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар( канцтовари, принтер, паливно мастильні матеріали) | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 |
| **3.** | Відрядження | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **4.** | Оплата послуг крім комунальних в т.ч. | 18300,00 | 22880,00 | 26800,00 |
| **4.1** | оплата адміністративних послуг ( виготовлення ЕЦП, касове обслуговування, інтернет, ліцензія на програмне забезпечення Соната) | 7000,00 | 7800,00 | 8650,00 |
| **4.2** | Оплата послуг з підготовки проектних кошторисів, заявок, концепцій тощо | 5000,00 | 6480,00 | 8850,00 |
| **4.3** | Оплата послуг за ремонт транспортного засобу | 6300,00 | 8600,00 | 9300,00 |
| **5.** | Оплата комунальних послуг | 38200,00 | 41870,00 | 44700,00 |
| **5.1** | Оплата електроенергії | 36080,00 | 39550,00 | 42200,00 |
| **5.2** | Оплата водопостачання та водовідведення | 2120,00 | 2320,00 | 2500,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **ВСЬОГО** | **352 940,00** | **379 780,00** | **406 122,00** |
|  |  |  |  |  |

**4. Очікувані результати**

В результаті виконання Програми очікується досягнення наступних результатів:

- успішна діяльність по досягненню цілей проєкту «Співпраця задля підвищення конкурентоспроможності в секторі сільськогосподарського виробництва та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону»;

- в рамках запровадження господарської діяльності , створення нових робочих місць і надходження відповідних податків в місцевий бюджет.

- ефективне використання майна та обладнання придбаного в рамках проєкту;

- успішне виконання проєкту «Створення кластеру по вирощуванню і переробці лікарської сировини в Долинській ОТГ»;

- реорганізоване комунальне підприємство з дотаційного на прибуткове;

- підготовлені та подані проєктні заявки на отримання додаткового фінансування.