Додаток 1 до рішення міської ради

від 15.08.2025 № 4268-59/2025

**КОМПЛЕКСНА**

**програма розвитку**

**цивільного захисту на території**

**громади на 2025-2027 роки**

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реінтеграції ветеранів Долинської  міської ради | |
| 2. | Розробник програми | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реінтеграції ветеранів Долинської  міської ради | |
| 3. | Відповідальний виконавець | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реінтеграції ветеранів Долинської  міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради, управління освіти міської ради, управління Державної казначейської служби України у Долинському районі | |
| 4. | Учасники Програми | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реінтеграції ветеранів Долинської  міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради, управління освіти міської ради, управління Державної казначейської служби України у Долинському районі | |
| 5. | Терміни реалізації програми | 2025-2027 роки | |
| 6. | Кошти, задіяні на виконання Програми | Бюджет Долинської міської територіальної громади та інших джерел не заборонених законодавством | |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,  Всього тис. грн: | 19080,0+**500,0+13400,0+13300,0=**  **46280,0** | |
| у тому числі коштів  бюджету громади тис. грн: | 2025 | 18060,0+**500,0=18560,0** |
| 2026 | 510,0**+13400,0=13910,0** |
| 2027 | 510,0**+13300,0=13810,0** |

8. Очікувані результати виконання Програми:

* здійснення невідкладних аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
* підвищення ступеня реагування на нещасні випадки та надзвичайні ситуації на водних об’єктах;
* забезпечення інформування населення при виникненні надзвичайних ситуацій;
* захист населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- забезпечення укриття населення у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

9. Термін проведення звітності: у ІV кварталі, починаючи з 2025 року.

Додаток 2 до рішення міської ради

від 15.08.2025 № 4268-59/2025

**6. Заходи з реалізації комплексної програми розвитку**

**цивільного захисту на території громади на 2025-2027 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування**  **заходу** | **Виконавець** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн** | | | | | **Очікувані**  **результати** |
| **всього** | **в т.ч. за джерелами фінансування** | | | |
| **міський бюджет** | | | **інші джерела** |
| **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Створення та поповнення міського матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та  природного характеру | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реінтеграції ветеранів  міської ради | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | - | Здійснення невідкладних аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій |
| 2 | Організація запобіжних  та рятувальних заходів  на водних об’єктах  територіальної громади | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реінтеграції ветеранів  міської ради | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | Підвищення ступеня реагування на нещасні випадки та надзвичайні ситуації на водних об’єктах |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 3 | Заходи з впровадження місцевої автоматизованої системи оповіщення населення про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій. Придбання тавстановлення апаратури оповіщення. Оренда нерухомого майна АТ "Укртелеком" (розміщення апаратури оповіщення, відшкодування електроенергії).  Оплата послуг користування програмним продуктом систем оповіщення. | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реінтеграції ветеранів  міської ради | 700,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | - | Забезпечення інформування населення при виникненні  надзвичайних ситуацій |
| 4 | Ліквідація надзвичайних ситуацій та їх наслідків, проведення невідкладних відновних робіт | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реінтеграції ветеранів міської ради, підприємства, організації | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | Захист населення від надзвичайних ситуацій  техногенного та природного характеру |
| 5 | Поточний ремонт та облаштування найпростішого укриття  (підвального приміщення) Надіївського ліцею в  с. Надіїв по вул. Шевченка, 31 | Управління житлово-комунального господарства міської ради, управління освіти міської ради | 200,0 | 200,0 | - | - | - | Забезпечення укриття населення у разі  загрози та виникнення надзвичайних ситуацій |
| 6 | Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття  (підвального приміщення) в КНП  «Центр первинної медичної допомоги» Долинської міської ради в м. Долина по вул. Степана Бандери, 9 | Управління житлово-комунального господарства міської ради | 500,0+  **500,0+**  **500,0=**  **1500,0** | 500,0 | **500,0** | **500,0** | - | Забезпечення укриття населення у разі  загрози та виникнення надзвичайних ситуацій |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 7 | Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття  (підвального приміщення) Долинського ліцею «Науковий» в  м. Долина по вул. Грушевського, 24 | Управління житлово-комунального господарства міської ради, управління освіти міської ради | 3000,0+  **3000,0+**  **3000,0=**  **9000,0** | 3000,0 | **3000,0** | **3000,0** | облас-ний/дер-жавний бюджет | Забезпечення укриття населення у разі  загрози та виникнення надзвичайних ситуацій |
| 8 | Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття  (підвального приміщення комунальної власності) 1-го відділу Калуського РТЦК та СП в м. Долина по вул. Міцкевича, 21 | Управління житлово-комунального господарства міської ради | 300,0+  **300,0+**  **300,0=**  **900,0** | 300,0 | **300,0** | **300,0** | - | Забезпечення укриття населення у разі  загрози та виникнення надзвичайних ситуацій |
| 9 | Капітальний ремонт та облаштування захисної споруди цивільного захисту (ПРУ № 30049) в м. Долина по вул.Грушевського, 14 | Управління житлово-комунального господарства міської ради | 300,0+  **500,0=**  **800,0** | 300,0+  **500,0=**  **800,0** | - | - | - | Забезпечення укриття населення у разі  загрози та виникнення надзвичайних ситуацій |
| 10 | Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття (підвального приміщення) Долинської дитячої музичної школи імені Мирослава Антоновича в м. Долина по вул. Котляревського, 9 | Управління житлово-комунального господарства міської ради | 1500,0+  **1500,0+**  **1500,0=**  **4500,0** | 1500,0 | **1500,0** | **1500,0** | - | Забезпечення укриття населення у разі  загрози та виникнення надзвичайних ситуацій |
| 11 | Капітальний ремонт та облаштування захисної споруди цивільного захисту (ПРУ № 30028) Солуківського ліцею  в с. Солуків по вул.Центральна, 81 | Управління житлово-комунального господарства міської ради, управління освіти міської ради | 300,0+  **300,0+**  **300,0=**  **900,0** | 300,0 | **300,0** | **300,0** | - | Забезпечення укриття населення у разі  загрози та виникнення надзвичайних ситуацій |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 12 | Облаштування найпростіших укриттів та захищених просторів в закладах дошкільної освіти: | Управління освіти міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради | 3250,0+  **700,0+**  **600,0=**  **4550,0** | 3250,0 | **700,0** | **600,0** | - | Забезпечення укриття персоналу та вихованців у разі  загрози та виникнення надзвичайних ситуацій |
| * ЗДО «Золота рибка» | 500,0+  **300,0+**  **300,0=**  **1100,0** | 500,0 | **300,0** | **300,0** | - |
| * ЗДО «Теремок» | 500,0+  **300,0+**  **300,0=**  **1100,0** | 500,0 | **300,0** | **300,0** | - |
| * ЗДО « Зірочка» | 750,0 | 750,0 | - | - | - |
| * ЗДО « Росинка» | 500,0+  **100,0=**  **600,0** | 500,0 | **100,0** | - | - |
| * ЗДО «Сонечко» | 400,0 | 400,0 | - | - | - |
| * ЗДО «Лісова казка» | 400,0 | 400,0 | - | - | - |
| * ЗДО «Зернятко» |  | 200,0 | 200,0 | - | - | - |
| 13 | Облаштування найпростіших укриттів та захищених просторів в закладах освіти: | Управління освіти міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради | 1550,0+  **700,0+**  **700,0=**  **2950,0** | 1550,0 | **700,0** | **700,0** | - | Забезпечення укриття персоналу та учнів у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій |
| * Долинський ліцей № 5 | 1450,0**+**  **500,0+**  **500,0=**  **2450,0** | 1450,0 | **500,0** | **500,0** | - |
| * Великотур'янський ліцей | 100,0+  **200,0+**  **200,0=**  **500,0** | 100,0 | **200,0** | **200,0** | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 14 | Облаштування захисної споруди цивільного захисту (ПРУ № 32983) Долинського ліцею № 6 "Європейський" в м. Долина по  вул.Степана Бандери, 8 | Управління освіти міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради | 3400,0+  **3400,0++3400,0=10200,0** | 3400,0 | **3400,0** | **3400,0** | облас-ний/дер-жавний бюджет | Забезпечення  укриття  персоналу та учнів у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій |
| 15 | Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва найпростішого укриття | Управління освіти міської  ради, управління житлово-комунального господарства міської ради | 2200,0+  **2200+**  **2200,0=**  **6600,0** | 2200,0 | **2200,0** | **2200,0** | - | Забезпечення  укриття  персоналу та учнів у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій |
| * Долинський ліцей № 4 | 1400,0+  **1400,0+**  **1400,0=**  **4200,0** | 1400,0 | **1400,0** | **1400,0** | - |
| * Гошівський ліцей | 800,0+  **800,0+**  **800,0=**  **2400,0** | 800,0 | **800,0** | **800,0** | - |
| 16 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (ПРУ № 30011) Управління Державної казначейської служби України у Долинському районі в м. Долина  по вул. Хмельницького, 2а | Управління Державної казначейської служби України у Долинському районі | 200,0 | 200,0 | - | - | - | Забезпечення укриття працівників та населення у разі  загрози та виникнення надзвичайних ситуацій |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 17 | Поточний ремонт та облаштування захисної споруди цивільного захисту (ПРУ № 30023) Малотур'янського ліцею в с. Мала Тур'я по вул. Тур'янська, 38 | Управління освіти міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради | 250,0 | 250,0 | **-** | **-** | - | Забезпечення укриття персоналу та учнів у разі загрози  та виникнення  надзвичайних ситуацій |
| 18 | Поточний ремонт та облаштування найпростішого укриття (підвального приміщення) Слобододолинської  початкової школи  в с. Слобода-Долинська по  вул. Братів Гошовських, 8а | Управління освіти міської ради, управління житлово-комунального господарства  міської ради | 250,0+  **500,0+**  **500,0=**  **1250,0** | 250,0 | **500,0** | **500,0** | - | Забезпечення укриття персоналу та учнів у разі загрози та виникнення  надзвичайних ситуацій |
| 19 | Поточний ремонт та облаштування найпростішого укриття (підвального приміщення) відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області | Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області, відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області | 250,0 | 250,0 | - | - | - | Забезпечення укриття особового складу у разі загрози та виникнення  надзвичайних ситуацій |
| **20** | **Поточний ремонт та облаштування найпростішого укриття (підвального приміщення) Княжолуцького ліцею**  **в с. Княжолука по вул. Визволення, 1** | **Управління освіти міської ради, управління житлово-комунального господарства**  **міської ради** | **600,0** | **-** | **300,0** | **300,0** | **-** | **Забезпечення укриття персоналу та учнів у разі загрози та виникнення**  **надзвичайних ситуацій** |
| **Всього:** | | **-** | 19080,0+  **500,0+**  **13400,0+**  **13300,0=**  **46280,0** | 18060,0+**500,0=**  **18560,0** | 510,0**+**  **13400,0=13910,0** | 510,0**+**  **13300,0=**  **13810,0** | **-** | **-** |