Проєкт

Долинська міська рада

Калуського району Івано-Франківської області

восьме скликання

(шістдесят четверта сесія)

РІШЕННЯ

Від 22.12.2025 № ______-64/2025

м. Долина

Про хід виконання у 2025 році програми підтримки

розвитку місцевого самоврядування

в Долинській міській раді на 2025-2027роки

Заслухавши звіт про хід виконання у 2025 році програми підтримки розвитку місцевого самоврядування в Долинській міській раді на 2025-2027 роки та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про хід виконання у 2025 році програми підтримки розвитку місцевого самоврядування  Долинській міській раді на 2025-2027 роки за станом на 01.12.2025 року згідно додатку.

2. Роботу по виконанню Програми у 2025 році визнати ___________.

Міський голова								Іван ДИРІВ

Додаток  до рішення міської ради

від __.__.2025  № ___-64/2025

Звіт

про хід виконання у 2025 році програми підтримки розвитку місцевого самоврядування в Долинській міській раді

на 2025-2027 роки

(за станом на 01.12.2025 року)

Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування в Долинській міській раді на 2025-2027 роки, була розроблена з метою забезпечення розвитку місцевого самоврядування, поінформованості громадян про роботу міської ради та її органів, підтримки діяльності депутатського корпусу і громадськості міста, встановлення та підтримки партнерських зв’язків з громадами інших міст в Україні і за кордоном, обміну досвідом виготовлення технічної документації, реєстрація прав власності, експертних оцінок та іншої документації.

Програма затверджена рішенням міської ради від 16.12.2024 №3018-50/2024 із відповідними змінами протягом звітного року.

Всього у міському бюджеті на виконання заходів програми на 2025 рік було передбачено кошти в сумі 1404,00 тис. грн в т.ч. 1204,00 тис. грн кошти загального фонду міського бюджету, 200,00 тис. грн кошти спеціального фонду міського бюджету.

Станом на 01 грудня 2025 року використано всього 882,77 тис. грн. коштів міського бюджету з яких: 709,21 тис.грн кошти загального фонду міського бюджету та 173,56 тис. грн кошти спеціального фонду міського бюджету  .

Детальніше інформація наведена в таблиці «ІV. ЗАХОДИ ПО ВИКОНАННЮ ПРОГРАМИ».

ІV. ЗАХОДИ ПО ВИКОНАННЮ ПРОГРАМИ

- Інформаційна політика.

| № з/п | Назва заходів | Термін виконання | Виконавці | Фінансування, тис. грн |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплановано згідно кошторису | використано | залишок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Проведення прес-конференцій для засобів масової інформації. | Протягом року | Апарат міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Підвищення рівня обізнаності мешканців міста із напрямками діяльності міської влади. |
| 1.2. | Проведення прийомів міським головою, заступниками міського голови та іншими посадовими особами мешканців міста. | Згідно з графіком | Посадові особи міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Надання консультативної та практичної допомоги мешканцям міста у вирішенні їх проблем. |
| 1.3. | Інформаційне забезпечення діяльності міської ради: -публікація в газеті; -зйомки, монтаж та трансляції сюжетів про діяльність міської ради та її структурних підрозділів; -трансляція оголошень, анонсів, новин про діяльність міської ради по радіо «Хвиля Гір» | Протягом року | Апарат міської ради | 80.00 270,00 0,00 | 62,29 82,51 0,00 | 17,71 187,49 0,00 | Зворотний зв’язок із жителями міста. Фінансування «Вісника міської ради» і місцевого радіо, телебачення, створення та оплата інших інформаційних матеріалів. |
| 1.4 | Технічне обслуговування та хостинг офіційних інтернет-ресурсів міської ради(офіційний сайт міської ради, ЦНАПу, електронна черга дітей в ЗДО). | Протягом року | Апарат міської ради | 15,00 | 11,50 | 3,50 | Забезпечення безперебійного функціонування інтернет-ресурсів міської ради. |
|  | РАЗОМ |  |  | 365.00 | 156,30 | 208,70 |  |

2. Участь міської ради в роботі організацій, які сприяють розвиткові місцевого самоврядування в Україні.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Членство в Асоціаціях: - Асоціації міст України; - Асоціації «Енергоефективні міста України»; - Асоціація ОТГ - Агенція розвитку об’єднаних територіальних громад Прикарпаття | Протягом року | Міська рада | 118,00 16,00 28,40 28,40 | 118,00 16,00 28,40 0,00 | 0,00 0,00 0,00 28,40 | Участь у заходах, семінарах та навчаннях. |
|  | РАЗОМ |  |  | 190.80 | 162,40 | 28,40 |  |

- Навчання, обмін досвідом, встановлення та підтримка партнерських зв’язків, участь у заходах.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Прийом офіційних делегацій та гостей міста на запрошення міської ради. Залучення експертів, науковців та інших спеціалістів для надання практичної допомоги в діяльності міської ради. | Протягом року | Апарат міської ради | 5,00 | 3,44 | 1,56 | Співпраця, промоція міста, залучення партнерів та інвесторів, підвищення іміджу м.Долина. Організація та оплата харчування, проживання та інших послуг офіційних делегацій, запрошених гостей міста та учасників заходів. |
| 3.2. | Забезпечення функціонування систем управління якості в міській раді. | Протягом року | Уповноважений СУЯ | 30,00 | 26,40 | 3,60 | Проведений зовнішній наглядовий (ресертифікуючий) аудит з надання адміністративних послуг. |
| 3.3. | Транспортне забезпечення делегацій, експертів, науковців, учасників заходів та інших запрошених | Протягом року | Відділ економіки міської ради | 72,00 | 71,96 | 0,04 | Оплата послуг з транспортного перевезення делегацій, експертів, науковців, учасників заходів та інших запрошених. |
|  | РАЗОМ |  |  | 107,00 | 101,80 | 5,20 |  |

4. Підвищення позитивного образу територіальної громади міста, депутатського корпусу міської ради та її органів в Україні та за її межами.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Придбання друкованої презентаційної та інформаційної продукції (в т.ч. законодавчу літературу), відзнак, атрибутики міста, аудіо та відео продукції про Долину, громаду, органи місцевого самоврядування. . | Протягом року | Апарат міської ради | 138,00 | 108,09 | 29,91 | Придбана атрибутика міста, предмети символіки (країни, міста), книги, буклети, відзнаки (медалі, грамоти, подяки, кулони, ін.), рамки, папки із логотипом , календарі, сувеніри, аудіо та відео продукція. Друк фотографій, інформаційні та промоцій ні матеріали діяльності міської ради. |
| 4.3. | Придбання та монтаж контрольно-вимірювальних систем «SKYRIVER» Обслуговування системи моніторингу і контролю на міських автобусних маршрутах загального користування (GPS-модулів | Протягом року | Виконавчі органи міської ради | 43,20 | 23,64 | 19,56 | Придбано 4 контрольно-вимірювальні системи для транспортних засобів на приміські маршрути. Щомісячна абонплата. |
|  | РАЗОМ |  |  | 181,20 | 131,73 | 49,47 |  |

5. Управління, оренда та продаж нерухомого майна міста.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Виготовлення документації із землеустрою (проектів відведення, інвентаризації земель,технічної документації, експертних оцінок, організація аукціонів інше) на вільні земельні ділянки та під об’єктами комунального майна. | Протягом року | Виконавчі органи міської ради | 150,00 | 47,00 | 103,00 | Технічна документація, реєстрація прав власності, експертних оцінок з рецензіями та іншої документації на нерухоме майно. Продаж майна комунальної власності ТГ. |
| 5.2. | Грошова оцінка земель населених пунктів ТГ. | Протягом року | Виконавчі органи міської ради | 70,00 | 70,00 | 0,00 | Звіт про грошову оцінку. |
| 5.3. | Встановлення межі Територіальної громади. | Протягом року | Виконавчі органи міської ради | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Проект землеустрою. |
| 5.4. | Виготовлення проекту щодо встановлення та винесення на місцевості меж прибережних захисних смуг річок, які протікають через територію ТГ. | Протягом року | Виконавчі органи міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Витяг з Державного земельного кадастру. |
| 5.5. | Відмежування та встановлення в натурі на місцевості меж, територій природно-заповідного фонду, який входить до ТГ. | Протягом року | Виконавчі органи міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Витяг з Державного земельного кадастру. |
| 5.6. | Розроблення проектної документації | Протягом року | Виконавчі органи міської ради | 58,50 (спец.фонд) | 58,50 (спец.фонд) | 0,00 | Проектна документація з проведеною експертизою |
|  | РАЗОМ |  |  | 378,50, в т.ч. с/ф 58,50 | 175,50, в т.ч. с/ф 58,50 | 203,00 |  |

6 Підтримка електронного  врядування.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Придбання системи поіменного голосування та оргтехніки (в т.ч. для резервного копіювання даних, забезпечення трансляції засідань в режимі онлайн). | Протягом року | Виконавчі органи міської ради | 26,438 (спец.фонд) | - | 26,438 (спец.фонд) | Придбано систему поіменного голосування для роботи депутатського корпусу міської ради. |
| 6.2. | Придбання системи зберігання даних онлайнтрансляцій засідань постійних комісій, сесій міської ради. Придбання аудіо обладнання для сесійної зали. | Протягом року | Виконавчі органи міської ради | 115,062 (спец.фонд) 40,00 | 115,062 (спец.фонд) 39,98 | - 0,02 | Збережена необхідна інформація щодо роботи виконавчого органу міської ради. |
| 6.3. | Встановлення в ЦНАПі інформаційних систем, боксів на виконання вимог Положення про управління. | Протягом року | Виконавчі органи міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Інформування суб’єктів звернення щодо надання адміністративних послуг ЦНАП. |
| 6.4. | Модернізація ЦНАПу для набуття статусу ДІЯ ЦЕНТР | Протягом року | Виконавчі органи міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Забезпечення розвитку місцевого самоврядування, якісного надання адмінпослуг, розширення переліку адмінпослуг, підвищення якості обслуговування, покращення іміджу Центру як центру доступності й зручності для громадян та бізнесу в отриманні адмінпослуг |
| 6.5. | Придбання робочої станції для видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм або паспорта громадянина України у формі картки. Підключення до відомчої інформаційної системи ДМС України | Протягом року | Виконавчі органи міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Надання послуг з видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм або паспорта громадянина України у формі картки ID |
| 6.6. | Придбання робочої станції для видачі водійських прав. Підключення до відомчої інформаційної системи ДМС України | Протягом року | Виконавчі органи міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Надання послуг з видачі водійських прав |
|  | РАЗОМ |  |  | 181,50, в т.ч.с/ф 141,50 | 155,04, в т.ч.с/ф 115,06 | 26,46, в т.ч.с/ф 26,44 |  |
|  | ВСЬОГО |  |  | 1404,00, в т.ч.с/ф 200,00 | 882,77, в т.ч.с/ф 173,56 | 521,23, в т.ч.с/ф 26,44 |  |