Додаток 1 до розпорядження від 29.09.2022 року №277

План заходів 
з підготовки проекту бюджету ТГ на 2023 рік

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проекту міського бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном | в одноденний термін з дня отримання їх від МФУ | фінансове управління міської ради |
| 2. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті Державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; та методики їх розрахунків | в одноденний термін з дня отримання їх від МФУ | фінансове управління міської ради |
| 3. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів | до 1 жовтня | фінансове управління міської ради |
| 4. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | жовтень | головні розпорядники бюджетних коштів |
| 5. | Подання бюджетних запитів фінансовому управлінню | до 20 жовтня | головні розпорядники бюджетних коштів |
| 6. | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту бюджету ТГ | до 1 листопада | фінансове управління міської ради |
| 7. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті Державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | в одноденний термін з дня отримання їх від МФУ | фінансове управління міської ради |
| 8. | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проекту бюджету (проведення засідань громадських рад, громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок) | жовтень - листопад | керівництво міської ради, постійна комісія з питань бюджету та фінансів |
| 9. | Підготовка проекту рішення міської ради про бюджет ТГ з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України та його подання виконавчому комітету міської ради | до 20 листопада | фінансове управління міської ради |
| 10. | Схвалення проекту рішення міської ради про бюджет ТГ | до 25 листопада | виконавчий комітет міської ради |
| 11. | Направлення схваленого проекту рішення про бюджет ТГ на розгляд сесії міської ради | до 25 листопада | виконавчий комітет міської ради |
| 12. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | не пізніше ніж через 3 робочі дні після подання до виконавчого комітету міської ради проекту рішення про бюджет | головні розпорядники бюджетних коштів |
| 13. | Подання інформації через ПЗ «LOGICA, що міститься: -в бюджетних запитах головних розпорядників бюджетних коштів; -в прийнятому міською радою рішенні про бюджет міської територіальної громади на 2023 рік | до 31 грудня 2022 року | головні розпорядники бюджетних коштів, фінансове управління міської ради фінансове управління міської ради |
| 14. | Розгляд проекту рішення про бюджет на пленарному засіданні міської ради та прийняття відповідного рішення | до 25 грудня (включно) | виконавчий комітет міської ради, фінансове управління міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради					Роман МИХНИЧ