Додаток до рішення міської ради

від 18.11.2021  № 1090-17/2021

Звіт

про виконання програми підтримки та розвитку установ

первинної медичної допомоги

Долинської ТГ на 2021-2024 роки

Програма підтримки та розвитку установ первинної медичної допомоги Долинської ТГ на 2021-2024 роки розроблена з метою забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної й якісної медичної допомоги.

Програма затверджена рішенням міської ради від 22.07.2021 № 520-11/2021 «Про програму підтримки та розвитку установ первинної медичної допомоги на 2021-2024 роки».

Всього по Програмі було передбачено заходів на загальну суму 14 310 400 грн (2021рік - 3 879 400 грн).

Станом на 05 листопада 2021 року на реалізацію заходів у рамках Програми використано 907 304,12 грн.

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

| № з/п | Найменування | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Очікувані обсяги фінансування на 2021 рік, грн | Профінансовано на 2021 рік, грн | Використано на 2021 рік, грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | # 1 500 000 | 368 800 | 368 800 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Раннє виявлення туберкульозної інфекції у дітей шляхом щорічного проведення туберкулінодіагностики | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | 50 000 | 0,0 | 0,0 | Захід буде впроваджено до кінця 2021 року |
| 3. | Забезпечити дотримання вимог інфекційного контролю в ЗОЗ загальної мережі (в т.ч. придбання засобів індивідуального захисту органів дихання, ламп УФО, деззасобів) | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | # 15 000 | 0,0 | 0,0 | Захід буде впроваджено до кінця 2021 року |
| 4. | Забезпечити роботу кабінетів контрольованого лікування у загально-лікувальній мережі та надання ДОТ-послуг на рівні первинної ланки В т.ч. надання соціальних послуг хворим на туберкульоз на амбулаторному етапі | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | # 15 000 | 0,0 | 0,0 | Захід буде впроваджено до кінця 2021 року |
| 5. | Придбання комп’ютерної техніки (комп’ютери, ноутбуки, багатофункціональні пристрої для друку, сканування та копіювання). | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | # 50 000 | 0,0 | 0,0 | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 6. | Забезпечення зниження рівня захворюваності груп епідемічного ризику на гепатит B шляхом проведення щеплень(закупівля вакцини) | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | # 50 000 | 0,0 | 0,0 | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 7. | # Забезпечення проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику (в тому числі дітей з будинків дитини, медичних працівників закладів охорони здоров'я)шляхом закупівлі вакцини проти грипу | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | # 50 000 | 0,0 | 0,0 | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8. | # Забезпечення проведення тестування для виявлення ВІЛ-інфекції. Раннє виявлення ВІЛ-інфікованих (закупівля експрес тестів) | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | # 49 000 | 0,0 | 0,0 | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 9. | # Проведення ранньої діагностики та профілактики цукрового діабету 2-го типу, Гіпертонічної хвороби # (проведення Днів здоров’я)(закупівля тест смужок, друк роздаткових матеріалів та анкет) | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | # 49 000 | 0,0 | 0,0 | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
| 10. | # Оплата комунальних послуг та енергоносіїв: -водопостачання та водовідведення; -електроенергії; -природного газу; -інших енергоносіїв (дров) | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | 1 051 400 | 503 504,12 | 503 504,12 |  |
| 11. | Придбання меблів для амбулаторій ЗПСМ та фельдшерсько-акушерських пунктів | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | # 100 000 | 35 000 | 35 000 |  |
| 12. | Закупівля засобів індивідуального захисту, дезсередників | # КНП ЦПМД Долинської міської ради | впродовж року | # 400 000 | 0,0 | 0,0 | Не впроваджено у зв’язку з відсутністю коштів |
|  | Всього: |  |  | 3 379 400 | 907 304,12 | 907 304,12 |  |

Поточні видатки за 2021 рік

| Назва | План на поч. року | Додано із м/ б, ріш.сесії від 21.04.2021 №294-9/2021 | Додано із м/ б, ріш.сесії від 25.05.2021 №413-10/2021 | Додано із м/ б, ріш.сесії від 22.07.2021 №532-11/2021 | Додано із м/ б, ріш.сесії від 28.09.2021 №642-16/2021 | План всього: | Використано | Залишок ліміту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0112152/2240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Поточний ремонт сходів та відмостки центрального входу до будівлі ФАПу с.Лоп'янка |  | 40000 |  |  |  | 40000 | 40000 | 0,00 |
| 1.2.Поточний ремонт приміщення ФАПу с.Мала Тур'я |  | 19326 |  |  |  | 19326 | 19326 | 0,00 |
| 1.3.Заміна вхідних дверей та облаштування пандуса в амбулаторії с.Тростянець |  | 30000 |  |  |  | 30000 | 30000 | 0,00 |
| 1.4.Поточний ремонт приміщення ФАПу с.Гериня (побілка) |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 20000 | 0,00 |
| 1.5.Поточний ремонт приміщення ФАПу с.Діброва |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000,00 |
| 1.6.Поточний ремонт приміщення амбулаторії с.Шевченково (субвенція Вигодської ТГ) |  |  |  |  | 49000 | 49000 |  | 49000,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0,00 |
| ВСЬОГО :0112152/2240 | 0 | 89326 | 20000 | 50000 | 49000 | 208326 | 109326 | 99000 |
| 2.0112152/2210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Придбання меблів , інвентарю та інше для амбулаторії с. Надіїв |  | 35000 |  |  |  | 35000 | 35000 | 0,00 |
| 2.2. Придбання інвентаря та обладнання для ФАПу с. Підбережжя |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  | 50000,00 |
| 2.3.Придбання сітки, стовпчиків та розхідних матеріалів для огородження території амбулаторії с. В.Тур'я |  |  | 50000 |  |  | 50000 | 50000 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0,00 |
| ВСЬОГО :0112152/2210 | 0 | 85000 | 50000 | 0 | 0 | 135000 | 85000 | 50000,00 |
| ВСЬОГО ПО ПОТОЧНИХ ВИДАТКАХ: | 0,00 | 174326,00 | 70000,00 | 50000,00 | 49000,00 | 343326,00 | 194326,00 | 149000,00 |